## effort
Nom: | Delzotti
Prénom: | Clément
Année académique | 2020-2021
Projet: | STI-FEED
| Total/Semaine | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12
Total: | 101 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tampon récupération retard | 2 |  |  |  | 2
Rencontre client (1 fois, puis par mail) | 12 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 4 |  | Blocus | [6 empty] | 2 | 2 | 2
Analyse | 4 |  |  |  | 2 | [15 empty] | 2
Rencontre client | 4 | [5 empty] | 4
Correction | 8 | [9 empty] | 4 |  | 3 | [9 empty] | 1
Conception | 22 |  |  |  | 4 | 4 |  | 5 | 3 | 1 | [10 empty] | 3 |  | 2
code round | 19 | [7 empty] | 5 | 3 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | 2 | 1
test & fix | 17 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 4 | 2 | [8 empty] | 2 | 1 |  | 3 | 2
Rencontre client | 0
Rédaction de la documentation | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 4 | 4 | 2
Préparation de la présentation | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0