## effort
Nom: | Delzotti
Prénom: | Clément
Année académique | 2020-2021
Projet: | STI-FEED
| Total/Semaine | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2019-09-15 | 2019-09-22 | 2019-09-29 | 2019-10-06 | 2019-10-13 | 2019-10-20 | 2019-10-27 | 2019-11-03 | 2019-11-10 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 2019-12-01 | 2019-12-08 | 2019-12-15 | 2019-12-22 | 2019-12-29 | 2020-01-05 | 2020-01-12 | 2020-01-19 | 2020-01-26 | 2020-02-02 | 2020-02-09 | 2020-02-16 | 2020-02-23 | 2020-03-01 | 2020-03-08 | 2020-03-15 | 2020-03-22 | 2020-03-29 | 2020-04-05 | 2020-04-12
Total: | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tampon récupération retard | 0
Rencontre client (1 fois, puis par mail) | 2 |  |  |  | 2
Analyse | 2 |  |  |  | 2
Rencontre client | 4 | [5 empty] | 4
Correction | 4 | [9 empty] | 4
Conception | 17 |  |  |  | 4 | 4 |  | 5 | 3 | 1
code round | 8 | [7 empty] | 5 | 3
test & fix | 7 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 4
Rencontre client | 0
Rédaction de la documentation | 0
Préparation de la présentation | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0