## Suivi calendrier chantiers
Evénement | Quartier | Localisation | Type travaux | Impact circulation | Début chantier | Fin chantier | Sources | STI | Suivi réunion - Quoi ? | Suivi réunion - qui ? | Suivi réunion - quand ? | Suivi | Remarques - infos complémentaires | Prédécesseurs | Durée
|  | Corbeille |  |  | 2017-01-09 | 2030-12-02 | [8 empty] | 5076j
| Corbeille | Diverses rues centre-ville | Pose de gaines | Bande de minimum 3m en permanence | 2018-02-04 | 2019-03-01 | A045 | [7 empty] | 391j
| Corbeille | Diverses rues centre-ville | Pose de gaines (Proximus) | Bande de minimum 3m en permanence | 2018-04-11 | 2019-07-12 | A495 | [7 empty] | 458j
| Corbeille | Quartier Gare |  |  | 2017-01-16 | 2020-11-08 | [8 empty] | 1393j
| Quartier Gare | Rue Sous le Pont | Réfection pont (voile beton) | Circul 1bde, interdit Pie et Cyc | 2017-01-16 | 2017-01-29 | A016 + A082 | [7 empty] | 14j
| Quartier Gare | Rue de Fer (partie haute) | Impétrants | Dévoiement | 2017-03-06 | 2017-03-24 | A115 | [7 empty] | 19j
| Quartier Gare | Place Léopold | Impétrants | Circulation sur 1 bande | 2017-04-03 | 2017-04-11 | A320 | [7 empty] | 9j
| Quartier Gare | Boulevard de Chiny | Rampe gare des bus | Déviation via ancienne gare bus | 2017-05-29 | 2019-10-25 | A580 + A1185 + A1403 |  | Réouverture du tourne-à-droite le 23/10 +phase 1 des pieux à venir : COM PAU | PAU |  | Oui |  |  | 880j
| Quartier Gare | Boulevard de Chiny | Rampe gare des bus | Circulation interdite de nuit Chiny et ancienne gare des bus, régulièrement du lundi au vendredi | 2019-07-05 | 2019-11-15 | A1051+A1615+A1686 |  | Rappel COM : PAU |  | signalisation piétonne ! | Oui | - de 20h à 5h30 les lendemains : - du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019; - du lundi 4 au jeudi 7 novembre 2019; - du lundi 11 au jeudi 14 novembre 2019; - de 20h à 3h les lendemains : les vendredi 1er, 8 et 15 novembre 2019 |  | 134j
| Quartier Gare | Dames Blanches (dvt P HdV) | Pose de câbles | Impact sur e/s du pkg (imposé de nuit) | 2018-11-12 | 2018-11-30 | A1482 | [7 empty] | 19j
| Quartier Gare | Boulevard de Chiny | Rampe gare bus | Circulation interdite 5h30-7h | 2018-08-24 | 2018-08-24 | A1189 | [7 empty] | 1j
| Quartier Gare | Boulevard de Chiny | Gare des bus | Circulation interdite (9h-15h30) | 2018-04-21 | 2018-04-22 | A454 + A482 | [7 empty] | 2j
| Quartier Gare | Boulevard de Chiny | Gare des bus | Circulation interdite de nuit | 2018-04-23 | 2018-04-27 | A454 + A482 | [5 empty] | durant 2h entre les lundi 23 à 23h et mardi 24 avril 2018 à 4h. |  | 5j
| Quartier Gare | Boulevard de Chiny | Réfection de voirie | Circulation interdite hors HP | 2018-05-02 | 2018-05-03 | A566 | [7 empty] | 2j
| Quartier Gare | Boulevard de Chiny | Travaux avec grue | Circulation sur une bande le dimanche, travail de nuit en semaine | 2018-06-10 | 2018-06-14 | A673 |  |  |  |  | En attente | sur la bande longeant les voies de chemin de fer : - le dimanche 10 juin 2018, de 9h à 15h30; - du dimanche 10 au jeudi 14, de 22h30 à 6h les lendemains, et le vendredi 15 juin 2018, de 22h30 à 4h le lendemain; - durant 2h du dimanche 10 au vendredi 15 juin 2018, entre 22h30 et 4h les lendemains. |  | 5j
| Quartier Gare | RP Léopold | Réfection voirie | Maintien 1 bande par sens Pont de Louvain - circulation interdite Chiny | 2019-06-17 | 2019-08-13 | A882T |  | Conférence de presse - 11/09 |  |  | Oui | la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une bande dans chaque sens sur le pont de Louvain; - la circulation des véhicules et des piétons sera interdite boulevard de Chiny. |  | 58j
| Quartier Gare | Venelle Capucins + jardin du Maïeur | Démolition mur Eldorado | Fermeture piétons | 2017-07-01 | 2017-08-05 | DPS | [7 empty] | 36j
| Quartier Gare | Rue godefroid | Travaux sur trottoir + raclage/pose | Circulation interdite | 2017-08-28 | 2017-08-31 | A912 + A962 | [5 empty] | Reporté entre du 28 au 31/08/17 |  | 4j
| Quartier Gare | Rue Godefroid, 64 | Raccordement gaz/élec | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-09-19 | 2018-10-02 | A1252 | [7 empty] | 14j
| Quartier Gare | Boulevard de Chiny | Montage d'une grue | Rétrecissement/fermeture | 2017-09-23 | 2017-09-24 | A1080 | [7 empty] | 2j
| Quartier Gare | Rue des Carmes | Bureau Caméo | Déviation piéton | 2017-09-04 | 2017-09-13 | A858 | [7 empty] | 10j
| Quartier Gare | Rue des Carmes | Bureau Caméo | Circulation interdite 7-12h | 2017-09-12 | 2017-09-12 | A975 | [5 empty] | Interdite r. des carmes et double sens r. des Croisiers (entre Godefroid et Carmes) |  | 1j
| Quartier Gare | Avenue des Combattants | Impétrants | Impact stationnement uniquement | 2018-03-19 | 2018-04-10 | A339 | [7 empty] | 23j
| Quartier Gare | Avenue des Combattants | Réfection voirie | Circulation sur une bande dans chaque sens hors HP (1 j.) | 2019-01-18 | 2019-02-08 | A065 |  | Intervention limitée à 1 jour |  |  |  | Durant une journée entre les vendredis 18 janvier et 8 février 2019, de 9h à 15h, la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une bande dans chaque sens à hauteur de la réfection. |  | 22j
| Quartier Gare | Avenue des Combattants | Bétonnage radier | Maintien 1 bande par sens (nuit) durant 1 nuit | 2019-05-17 | 2019-05-24 | A710 |  |  |  |  | Oui | Durant 1 nuit entre les vendredis 17 et 24 mai 2019, de 20h à 7h le lendemain, la circulation des véhicules sera maintenue sur une bande dans chaque sens à hauteur des travaux |  | 8j
| Quartier Gare | Rue Omalius, bd Mélot | Impétrants | Circulation interdite de nuit ? | 2018-04-01 | 2018-05-13 | OM |  | Raccordement au bâtiment Infrabel depuis Omalius (fermeture ponctuelle de nuit + travaux en trottoir de jour av. des Combattants, Mélot, Omalius) | [5 empty] | 43j
| Quartier Gare | Boulevard Mélot | Cross Point | Circulation sur une bande (bus+VP) | 2019-03-04 | 2019-07-12 | A269 + A297 |  | - |  |  | Oui |  |  | 131j
| Quartier Gare | RP Léopold | Réfection voirie | Tour du rond-point impossible | 2019-08-12 | 2019-09-13 | A1204T |  | Signalisation à renforcer, tourne à droite (flèche verte) à masquer car mouvement impossible pour le moment |  |  | Oui | - Place Léopold : à son carrefour avec la rue Dewez vers le pont de Louvain - Bd Cauchy : vers le giratoire Léopold |  | 33j
| Quartier Gare | Boulevard Mélot | Impétrants | - |  |  |  |  | - |  |  | Oui
| Quartier Gare | Boulevard Mélot | Démontage grue Actibel | Deux bandes circulation maintenue (côté Poste) | 2018-07-02 | 2018-07-02 | A923 | [7 empty] | 1j
| Quartier Gare | Boulevard Mélot | Démontage grue Actibel | Deux bandes circulation maintenue (côté Poste) | 2018-08-16 | 2018-08-16 | A923 |  | à suivre | MoB/Police |  | Oui |  |  | 1j
| Quartier Gare | Boulevard Mélot | Réfection voirie | Circulation interdite de nuit | 2018-07-02 | 2018-07-03 | A941 | [7 empty] | 2j
| Quartier Gare | Boulevard Mélot | Démontage quai Actibel |  | 2018-08-09 | 2018-08-14 | Actibel (03/08) |  | marquage à intégrer dans le projet Cross Point | MoB/SRWT | à suivre | Oui |  |  | 6j
| Quartier Gare | Tunnel sous la place de la Station | Embellissement | Fermeture piétons | 2018-07-16 | 2018-08-31 | DEL + A1008 | [7 empty] | 47j
| Quartier Gare | Rues Borgnet, Galliot, Rogier | Pose de câbles | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-09-03 | 2018-09-28 | A1021 |  | Déviation Tec ? A suivre |  |  |  | Sauf Fêtes de Wallonie 14 au 18/9 |  | 26j
| Quartier Gare | Boulevard Mélot (n°12) | Proximus | Circulation légèrement déviée hors HP si nécessaire | 2018-09-03 | 2018-09-07 | A1218 | [7 empty] | 5j
| Quartier Gare | Avenue de la gare | Pose de gaines | Rétrecissement hors HP | 2018-11-07 | 2018-11-16 | A1514 | [7 empty] | 10j
| Quartier Gare | Avenue de la Gare | Pose de gaines | Rétrecissement hors HP | 2019-01-17 | 2019-02-11 | A063+A147 | [7 empty] | 26j
| Quartier Gare | Godefroid, Croisiers, Bruxelles | Impétrants | Circulation maintenue | 2018-11-12 | 2018-11-30 | A1549 | [7 empty] | 19j
| Quartier Gare | Rue de Fer - Eldo | Bétonnage dalle | Circulation interdite sur bande bus (4h-8h) | 2018-12-11 | 2018-12-11 | A1716 | [7 empty] | 1j
| Quartier Gare | Rue de Fer - Eldo | bétonnage dalle (550 m³) | Circulation interdite sur bande bus (22h-22h) | 2019-01-24 | 2019-01-25 | A019 |  |  |  |  | En attente |  |  | 2j
| Quartier Gare | Rue de Fer Eldo | Bétonnage d'un radier | Circulation interdite sur bande bus (22h-22h) | 2019-01-29 | 2019-01-30 | A125 | [5 empty] | la circulation des véhicules sera interdite sur la bande réservée aux bus; la circulation des piétons sera interdite sur le trottoir à hauteur du chantier "Eldorado". |  | 2j
| Quartier Gare | Av. de la Gare + rues Galliot et Namêche | Impétrants | Rétrecissement hors HP | 2018-01-07 | 2018-01-16 | A1721 | [7 empty] | 10j
| Quartier Gare | Rues Gaillot et Namêche | Réfection voirie | Rétrécissement hors HP | 2019-01-18 | 2019-02-11 | A063+A147 | [5 empty] | de 9h à 15h30, lors des traversées, une bande de circulation de minimum 3m sera maintenue rues Galliot et Lucien Namêche. |  | 25j
| Quartier Gare | Rues Gaillot et Namêche | Pose de gaines | Rétrecissement hors HP | 2019-02-28 | 2019-03-21 | A188 | [7 empty] | 22j
| Quartier Gare | Rues des Croisiers et des Carmes | Pose de câbles | Stationnement et rétrecissement | 2019-02-25 | 2019-03-13 | A234 | [7 empty] | 17j
| Quartier Gare | Rue des Dames Blanches | Pose de câbles | Circulation piétonne et stationnement Travaux imposés de nuit devant P HdV | 2019-02-25 | 2019-03-13 | A235 | [7 empty] | 17j
| Quartier Gare | Place Léopold | Interventions sur les feux lumineux | Circulation interdite entre 22 et 5h30. Cfr rm. | 2019-10-07 | 2019-10-11 | A1504 | [5 empty] | De 22h à 5h30 les lendemains : - la circulation des véhicules sera interdite sur le tourne à gauche venant du boulevard Cauchy (vers la rue Lucien Namêche); - la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur 2 bandes sur le pont de Louvain, dans le sens Bouge – Namur. |  | 5j
| Quartier Gare | Bd Mélot | AXS - démolition bâtiment |  | 2019-10-09 | 2019-12-31 |  |  | Vérification nettoyage chantier (remarque à l'entrepreneur) | C. Eloy / Police |  | Oui |  |  | 84j
| Quartier Gare | Bld Mélot | Cross Point | [5 empty] | Stationnement camions sur bande bus à surveiller | Police |  | Oui
| Quartier Gare | Bld Mélot | Démolition bâtiment | Ancien bâtiment SNCB |  |  |  |  | Intervention de nuit dès ce 9/10 (si permis OK) |  |  | Oui
| Quartier Gare |  | ancien bâtiment sncb | démolition
| Quartier Gare | Rue Dewez | raccordement gaz/électricité | Voie sans issue hors HP | 2019-10-24 | 2019-10-24 | A1627 | [5 empty] | de 9h à 15h, sera déclarée "voie sans issue" de part et d'autre de l'intervention sise au n° 54. |  | 1j
| Quartier Gare | Av des Combattants | Ancien site AVIS | Circulation sur 1 bande hors HP | 2019-11-01 | 2020-03-31 | A1564+A004 |  | rappel HHP | Police |  |  | - la circulation des piétons sera interdite; - de 9h à 15h30, la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande dans le sens Namur – Saint-Servais. |  | 152j
| Quartier Gare | Place Léopold | Trémie parking | Dévoiement | 2019-10-25 | 2020-07-01 |  |  | Réfection des marquages à prévoir en blanc ! demande du SPW à l'entrepreneur | C. Eloy/ MOB / STV |  | Oui |  |  | 251j
| Quartier Gare | Boulevard Mélot | Montage grue Cross Point | Circulation interdite (excepté TEC) | 2020-05-17 | 2020-05-17 | A494 | [7 empty] | 1j
| Quartier Gare | Bd du Nord | Entretien luminaire | Circulation sur 1 bande hors HP | 2020-01-13 | 2020-01-24 | A029 | [7 empty] | 12j
| Quartier Gare | Boulevard de Chiny | Pont de la gare | Circulation interdite de nuit | 2019-11-25 | 2019-11-27 | A1809 | [7 empty] | 3j
| Quartier Gare | Boulevard de Chiny | Pont de la gare | Circulation interdite de nuit | 2020-01-27 | 2020-01-31 | A070 | [7 empty] | 5j
| Quartier Gare | Boulevard de Chiny | pont de la gare | Circulation interdite de nuit | 2020-02-03 | 2020-02-07 | A070 | [7 empty] | 5j
| Quartier Gare | Boulevard de Chiny et gare bus | Pont de la gare | Circulation interdite de nuit | 2020-02-10 | 2020-03-27 | A153 |  |  |  |  | En attente | La circulation des véhicules sera interdite boulevard de Chiny et dans l'ancienne gare des bus : - de 20h à 5h30 les lendemains : - du lundi 10 au jeudi 13 février 2020; - du lundi 9 au jeudi 12 mars 2020; - du lundi 16 au jeudi 19 mars 2020; - du lundi 23 au jeudi 26 mars 2020; - de 20h à 3h les lendemains, les vendredis : - 14 février 2020; - 13, 20 et 27 mars 2020. |  | 47j
| Quartier Gare | Boulevard de Chiny et gare des bus | Pont de la gare | Circulation interdite de nuit | 2020-06-08 | 2020-06-12 | A597 | [5 empty] | La circulation des véhicules sera interdite boulevard de Chiny et dans l'ancienne gare des bus : - de 20h à 5h les lendemains : du lundi 8 au jeudi 11 juin 2020; - de 20h à 3h le lendemain, le vendredi 12 juin 2020. |  | 5j
| Quartier Gare | Boulevard de Chiny | Pont de la gare | Circulation interdite de nuit | 2020-06-15 | 2020-06-19 | A663 | [5 empty] | La circulation des véhicules sera interdite boulevard de Chiny et dans l'ancienne gare des bus : - de 20h à 5h les lendemains : du lundi 15 au jeudi 18 juin 2020; - de 20h à 3h le lendemain, le vendredi 19 juin 2020. |  | 5j
| Quartier Gare | Boulevard de Chiny | Montage mat du pont | Circulation interdite en août ?? | 2020-10-30 | 2020-11-08 | [8 empty] | 10j
| Quartier Gare | Boulevard de Chiny | Démontage des structures | Circulation interdite de nuit | 2020-09-21 | 2020-10-02 | A1191 | TRUE |  |  |  |  | Du lundi 21 au samedi 26 septembre 2020 et du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre 2020, de 20h à 5h les lendemains, la circulation des véhicules sera interdite boulevard de Chiny et dans l'ancienne gare des bus. |  | 12j
| Quartier Gare | Place Léopold | Basculement de la circulation | Dévoiement |  |  |  |  | probablement fin octobre donc prévoir point presse avant (PAU) | STV-Police-MOB-PAU |  | En attente
| Quartier Gare | Pont d'Heuvy, entre Combattants et Croix de Feu | Réfection joints dilatation | Circulation sur 1 bande | 2020-08-03 | 2020-08-31 | A887 | [7 empty] | 29j
| Quartier Gare | Pont de Louvain | Aménagements sécurité | Circulation sur 1 bande (+ circulation déviée ponctuellement) | 2020-08-03 | 2020-09-16 | A892 + A1070 |  | Prolongé pour la pose du ESHP ? Déviation du sens Léopold vers Bouge | [5 empty] | 45j
| Quartier Gare | Bd de Chiny | Pont de la gare | Circulation interdite de nuit (20h à 5h) | 2020-09-09 | 2020-09-11 | A1099 |  | PAU : communication à prévoir | PAU |  | En attente |  |  | 3j
| Corbeille | Quartier Casernes |  |  | 2017-01-09 | 2021-02-26 |  |  | - | [5 empty] | 1510j
| Quartier Casernes | Général Michel - Dewez | Déplacement ovoïde | Rétrecissement sur une bande | 2017-04-01 | 2017-05-13 | A352 + Com. Élargi (27/04) | [6 empty] | La circulation des véhicules sera interdite boulevard de Chiny et dans l'ancienne gare des bus : | 43j
| Quartier Casernes | Général Michel - Cauchy | Démolition Régie Bâtiments | Perte 26 pl Casernes I | 2017-01-09 | 2017-02-07 | A1295 | [5 empty] | - | de 20h à 5h30 les lendemains : | 30j
| Quartier Casernes | Parking Rogier | construction bâtiment | Stationnement interdit sur P Rogier le long du Mess | 2018-08-20 | 2020-08-21 | A1168 |  | - |  |  | Oui | - | du lundi 27 au jeudi 30 janvier 2020; | 733j
| Quartier Casernes | Casernes I | travaux coeur de ville | Perte stationnement rue des Bourgeois et Général Michel + dépose-minute | 2020-09-01 | 2020-12-18 | A1066+A1207 |  | Zone de dépose minute | Police | ASAP | En attente |  |  | 109j
| Quartier Casernes | Casernes II | Construction Palais de Justice | Perte Casernes II | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  |  | Refaire le point sur le planning d'intervention --> courrier = ordre de démarrage au 3/09. | N. Simon |  | En attente | - | du lundi 3 au jeudi 6 février 2020; | 1j
| Quartier Casernes | Rue Premier Lanciers | Egouttage | Circulation interdite sens Rogier-Brabant | 2020-09-07 | 2020-09-18 | A1109 |  | L'entrepreneur parle de circulation par feu. Refaire le point + prépa COM | Police/PAU |  | En attente |  |  | 12j
| Quartier Casernes | Ecole des Cadets, Ponty, Ronveaux | Enduisage | Circulation alternée/interdite | 2017-08-01 | 2017-08-23 | A834 (terminé + tôt) | [7 empty] | 23j
| Quartier Casernes | Rue Delvaux (entre Rogier et Dewez) | Montage d'une grue | Fermeture | 2017-03-16 | 2017-03-16 | [8 empty] | 1j
| Quartier Casernes | Boulevard Cauchy | Montage d'une grue | Rétrecissement hors HP | 2017-05-03 | 2017-05-03 | OM (27/04) | [7 empty] | 1j
| Quartier Casernes | Boulevard Cauchy | Montage d'une grue | Rétrecissement hors HP | 2017-05-10 | 2017-05-10 | A525 | [7 empty] | 1j
| Quartier Casernes | Boulevard Cauchy | Bétonnage dalle | une bande côté chemin de fer | 2018-07-04 | 2018-07-04 | A902 | [7 empty] | 1j
| Quartier Casernes | Rue Rogier | construction bâtiment | Dévoiement des deux bandes (stationnement interdit côté Casernes) | 2018-09-18 | 2021-02-26 | A1260, A1033 |  | supprimer l'occupation de la bande bus par le chantier | Police | ASAP | En attente |  |  | 893j
| Quartier Casernes | Rue Rogier n°105 | Raccordement gaz/élec | Circulation sur 1 bande (+ cheminement piétons entre Héras) | 2020-06-16 | 2020-07-07 | A677 | [7 empty] | 22j
| Quartier Casernes | Rue Pépin | Grue mobile (Gd Manège) | Voie sans issue (au départ rue Etoile et Rogier) | 2020-05-25 | 2020-06-05 | A551 | [7 empty] | 12j
| Quartier Casernes | Rue Rogier | Effondrement de voirie | fermeture entre Delvaux et G. Michel | 2020-02-21 | 2020-03-13 | A294 |  | terminé |  |  | Oui | A dater du présent arrêté et jusqu'à la remise en état de la voirie : - la circulation des véhicules sera interdite rue Rogier, dans sa section comprise entre les rues Delvaux et Général Michel; - le stationnement des véhicules sera interdit rue Delvaux, sur les 20 premiers mètres au départ de la rue Rogier, de part et d'autre de la voirie. |  | 22j
| Quartier Casernes | rue Général Michel | trapillons | Circulation sur 1 bande |  |  |  |  | mise à niveau de 2 trapillons | BEV
| Quartier Casernes | Rue Pépin | Démolition Mess | Circulation interdite | 2019-01-22 | 2019-01-22 | A046 | [5 empty] | la circulation des véhicules (excepté accès parkings privés) sera interdite dans sa section comprise entre les rues de l'Etoile et Rogier; |  | 1j
| Quartier Casernes | Square Arthur Masson | Retrait frigo PW | Fermeture sens Namur-Jambes hors HP | 2018-11-28 | 2018-11-28 | A1632 |  | Manifestation de la FWA le même jour (Harscamp-Brunell) de 10h à 14h + réduction à une bande rue Saint-Nicolas (les 28 et 29) | [5 empty] | 1j
| Quartier Casernes | Square Arthur Masson | Retrait frigo PW | Fermeture sens Namur-Jambes hors HP | 2019-03-13 | 2019-03-13 | A224 | [5 empty] | la circulation des véhicules sera interdite dans le sens Namur – Jambes et sera déviée via les rues Saint-Nicolas – Courtenay – avenue Comte de Smet de Nayer |  | 1j
| Quartier Casernes | Rues JB Brabant et Bourgeois | Impétrants | Circulation maintenue (impact stationnement) | 2019-02-25 | 2019-03-22 | A242 | [7 empty] | 26j
| Quartier Casernes | rue des Croisiers | Impétrants | [5 empty] | - | du lundi 14 au jeudi 17 octobre 2019;
| Quartier Casernes | Rue Général Michel ¦e¦ Rogier et Dewez | Impétrants | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-10-09 | 2018-10-19 | A1396 | [7 empty] | 11j
| Quartier Casernes | Rue Saint-Nicolas | Travaux église | Voix ss issue depuis JB Brabant (7-18h) | 2019-01-21 | 2019-02-01 | A038 |  | Travaux toujours en cours - vérifier si arrêté prolongé | DPS |  | Oui |  |  | 12j
| Quartier Casernes | Rue Pépin | Gros oeuvre bâtiment | Fermeture entre Namêche et Rogier | 2019-06-17 | 2019-07-12 | A867T |  | - | de 20h à 3h les lendemains : | asap | Oui | la rue Pépin sera déclarée "voie sans issue" au départ des rues de l'Etoile et Rogier |  | 26j
| Quartier Casernes | Rue Dewez / Delvaux | Livraison grue | Voie sans issue + sens unique inversé | 2019-08-27 | 2019-08-28 | A1113 + DPS | [5 empty] | de 7h à 18h : - la rue Dewez, dans sa section comprise entre les rues Delvaux et Général Michel, sera déclarée "voie sans issue" de part et d'autre de l'intervention sise au n° 15; - rue Delvaux, dans sa section comprise entre les rues Dewez et Rogier : - le sens de circulation sera inversé; - une obligation de tourner à gauche sera instaurée à son débouché sur la rue Rogier. |  | 2j
| Quartier Casernes | Bd Cauchy | Installation PMV | circulation interdite sur la bande de circulation longeant les immeubles nos 29b à 32. | 2019-07-31 | 2019-08-23 | A1166T | [5 empty] | - la circulation des véhicules sera interdite sur la bande de circulation menant du boulevard Cauchy à la place de l'Ecole des Cadets; - la circulation des véhicules sera interdite boulevard Cauchy, sur la bande de circulation longeant les immeubles nos 29b à 3. |  | 24j
| Quartier Casernes | Rue 1er Lancier | Modification égouttage | Circulation interdite sens Rogier > Brabant | 2020-09-19 | 2020-09-30 | A1185 | [5 empty] | Du samedi 19 au mercredi 30 septembre 2020, la circulation des véhicules sera interdite rue du 1er Lanciers, dans le sens rues Rogier – Jean-Baptiste Brabant. |  | 12j
| Corbeille | Quartier Confluence |  |  | 2017-02-13 | 2020-12-31 |  |  | - | [5 empty] | 1418j
| Quartier Confluence | RAVeL - rive droite | Travaux passerelle | Fermeture | 2017-02-13 | 2018-05-31 | A122 |  | installation en août : comm SPW, relais Ville. Timelapse via SPW. Prévoir réunion de coordination spécifique. ! Contacts bateliers. |  |  | Oui |  |  | 473j
| Quartier Confluence | RAVeL - rive droite | Travaux passerelle | Fermeture | 2018-10-29 | 2019-05-31 | A1523+A144+A635 |  | retard des travaux: réouverture demandée pour mai maximum. Communication service MOB après contrôle réouverture effective | MOB | 3/06/2019 | Oui |  |  | 215j
| Quartier Confluence | RAVeL - rive gauche (côté Grognon) | Travaux passerelle | Fermeture RAVeL | 2017-03-15 | 2018-06-30 | A259 |  | Demande pour travaux de nuit (entrepreneur doit justifier la demande) réunion de coordination: 26/03, comm: SPW + relais ville, inauguration: Oct? Nov ? | SPW /PAU |  | Oui |  |  | 473j
| Quartier Confluence | Esplanade | Fouilles archéologiques | Suppression 51 places P | 2017-02-20 | 2017-07-07 | A143 | [7 empty] | 138j
| Quartier Confluence | Bd Isabelle Brunell | Déplacement arrêt de bus | Circulation sur 1 bande | 2017-09-07 | 2017-09-07 | A1049 | [7 empty] | 1j
| Quartier Confluence | Baron Huart | Travaux passerelle | Fermeture piétons (sf WE) | 2017-09-08 | 2017-10-31 | A991 | [5 empty] | excepté week-end et, en raison des Fêtes de Wallonie, du jeudi 14 au mardi 19 septembre 2017 |  | 54j
| Quartier Confluence | Baron Huart | Travaux passerelle | Circulation interdite de nuit | 2017-09-10 | 2017-09-11 | Mail NS (01/09) | [5 empty] | Durant 1 nuit |  | 2j
| Quartier Confluence | Baron Huart | Travaux passerelle | Circulation interdite de nuit | 2017-10-05 | 2017-10-06 | A1190 | [7 empty] | 2j
| Quartier Confluence | Baron Huart | Travaux passerelle | Fermeture piétons | 2018-03-06 | 2018-03-08 | A265 |  | réunion de coordination: 26/03, comm: SPW + relais ville, inauguration: sept? | SPW/PAU |  |  | Dans la section comprise entre rond-point Kegeljan et av F. golenvaux |  | 3j
| Quartier Confluence | Rue Notre-Dame (Sarasse -> Libion) | Impétrants | Fermeture (1 jour) | 2017-02-22 | 2017-02-22 | A149 | [7 empty] | 1j
| Quartier Confluence | Pont de France | Impétrants - phase 3 | Rétrecissement nuit | 2017-04-25 | 2017-04-26 | A390 | [7 empty] | 2j
| Quartier Confluence | Pont de France | Impétrants - phase 3 | 2 trottoirs innacessibles | 2017-04-27 | 2017-05-31 | A390 | [7 empty] | 35j
| Quartier Confluence | Pont de France | Impétrants - Ores | Maintien 1 bande par sens (nuit) | 2017-06-13 | 2017-06-14 | A702 | [7 empty] | 2j
| Quartier Confluence | Pont de France | Impétrants - Ores | Circulation alternée nuit (20h-6h) | 2017-06-24 | 2017-07-03 | A745 | [7 empty] | 10j
| Quartier Confluence | Baron Huart # place Kegeljan | Rond-point provisoire | Fermeture nuit (19h-6h) | 2017-06-19 | 2017-06-20 | A704 (A705) | [7 empty] | 2j
| Quartier Confluence | Rue Bord de l'Eau | Marché provençal | Suppression 50 places stat. | 2017-06-06 | 2017-06-10 | A601 | [7 empty] | 5j
| Quartier Confluence | Av. Golenvaux (sens vers I. Brunell) | Maison de la Culture | Circulation interdite (9-14h) | 2017-10-27 | 2017-10-27 | A1263 | [7 empty] | 1j
| Quartier Confluence | Av Golenvaux | Maison de la Culture | Circulation interdite vers Baron Huart | 2018-10-05 | 2018-10-05 | A1347 |  | Démontage d'une grue |  |  | Oui | la circulation des véhicules sera interdite dans le sens Marché Saint-Remy – avenue Baron Louis Huart |  | 1j
| Quartier Confluence | Av Golenvaux | Pylône RTBF | Circulation interdite vers Baron Huart (8h à 14h samedi 10/11 ou 24/11) | 2018-11-10 | 2018-11-10 | A1457 | [7 empty] | 1j
| Quartier Confluence | Rue Notre-Dame et av. Baron Huart | Impétrants (SWDE) | Stationnement interdit | 2019-02-04 | 2019-03-14 | A118 |  | impact circulation la semaine du carnaval: prévenir péniches et avis riverain à prévoir (à confirmer) |  |  | Oui | le stationnement des véhicules sera interdit et un cheminement piéton sera matérialisé à hauteur des travaux sis : - rue Notre-Dame, du n° 9 à la place Kegeljan, de part et d'autre de la voirie; - avenue Baron Louis Huart, du n° 7 à la place Kegeljan. |  | 39j
| Quartier Confluence | Pont de France / av. Golenvaux | Travaux voiries Grognon | Mise en sens unique Golenvaux + impact piétons Mesures stationnement A279 | 2019-02-11 | 2019-07-05 | A166+A279 |  | - | le vendredi 27 septembre 2019; |  | Oui | Du lundi 11 février au vendredi 5 juillet 2019 : - la circulation des véhicules sera interdite avenue Fernand Golenvaux, dans le sens Marché Saint-Remy – pont de France; - la circulation des piétons sera interdite sur le pont de France, côté Maison de la Culture. En fonction des conditions climatiques, entre le vendredi 8 à 19h et le lundi 11 février 2019 à 6h, la circulation des véhicules risque d'être perturbée lors du marquage au sol : - sur le pont de France; - avenue Fernand Golenvaux, à son carrefour avec le pont de France. |  | 145j
| Quartier Confluence | Rue du Pont / pl St-Hilaire | Abatage d'arbres | Fermeture 9h-15h | 2019-03-11 | 2019-03-11 | A271 |  | Maintenir cheminement piétons |  |  | Oui | de 9h à 15h, la circulation des véhicules sera interdite place Saint-Hilaire. |  | 1j
| Quartier Confluence | Pointe du Gognon | Travaux NID | Circulation piétonne interdite | 2019-03-18 | 2020-12-31 | A332 |  |  |  |  | Oui | la circulation des piétons sera interdite : avenue Baron Louis Huart, dans sa section comprise entre les escaliers sis à hauteur de la place Kegeljan et le pont de France et de ce côté; sur le pont de France, côté Jambes. |  | 655j
| Quartier Confluence |  | Passerelle | [5 empty] | Date ouverture? Com? SPW - PAU? en attente retour SPW |  |  | Oui
| Quartier Confluence | Bd Baron Huart | Travaux PW | Stationnement interdit + cheminement piéton | 2020-02-17 | 2020-12-31 | A237 |  |  |  |  | Oui |  |  | 319j
| Quartier Confluence | Passerelle |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  | ouverture au public | MOB/SPW/PAU |  |  | Prévoir logos pour piétons et vélos mais pas accès PMR pour l'instant. Prévoir cartes explicatives des cheminements. COM: SPW + relais Ville |  | 1j
| Quartier Confluence | Esplanade | Travaux | [5 empty] | réfléchir à une mise en place d'un balisage piéton et vélo pour l'ouverture de la passerelle. Pas de balisage pendant les travaux mais le prévoir avec le coordinateur sécurité pour l'ouverture de la passerelle et être prêt
| Quartier Confluence | Passerelle | [6 empty] | Inauguration partielle? Date? pas d'évènement uniquement communiqué de presse (PAU) - ouverture le 11/05 | PAU |  | Oui
| Quartier Confluence | Rue Notre-Dame | Terrassement et bétonnage | Circulation interdite hors HP | 2020-02-17 | 2020-02-18 |  |  | rappel HHP | Police |  | Oui |  |  | 2j
| Quartier Confluence | Av Golenvaux | Rénovation bâtiment | [5 empty] | vérifier emprise chantier sur trottoir | Police |  | Oui
| Quartier Confluence | Rue Notre Dame | Rénovation bâtiment | [5 empty] | enlever bac de fleurs à hauteur du chantier de l'église pour permettre passage des piétons | C. Eloy | demande en cours | Oui
| Quartier Confluence | Site du Grognon | [6 empty] | vérifier éclairage public défectueux à plusieurs endroits | SPW
| Quartier Confluence | Esplanade du Grognon | Travaux parking | RP provisoire + 1 bande/sens | 2017-06-21 | 2019-09-19 |  |  |  | Police / N. Simon |  | Oui |  |  | 821j
| Quartier Confluence | RAVeL Meuse | Montage de la passerelle | Impact RAVeL ? | 2018-08-09 | 2018-08-13 |  |  | Réunion de coordination le 7/08 |  |  | Oui |  |  | 5j
| Quartier Confluence | Avenue Golenvaux | Démontage grue | Fermeture de 2h à 23h (dimanche) | 2018-05-27 | 2018-05-27 | A650 | [7 empty] | 1j
| Quartier Confluence | Av. Baron Huard | Travaux Parlement | Déviation piétonne vers trottoir côté Meuse | 2018-07-20 | 2018-09-03 | A887 | [7 empty] | 46j
| Quartier Confluence | Rue du Pont | Vidéo-mapping L'Armistice | Inversion sens de 21h30 à 23h30 | 2018-08-03 | 2018-08-19 | A1046 | [7 empty] | 17j
| Quartier Confluence | Avenue Baron Huart | Passerelle | Fermeture nuit (22h-6h) | 2018-09-11 | 2018-09-12 | A1237 |  | ou reporté la nuit du 18-19/9 | [5 empty] | 2j
| Quartier Confluence | Place Kegeljan | Tunnel PW | Circulation piétonne interdite - Déviation piétonne (via rue de la Sarasse) | 2019-05-13 | 2019-08-14 | A685 |  | + com + déviation piétons | N. Simon |  | Oui |  |  | 94j
| Quartier Confluence | Place St-Hilaire | Déplacement installations chantier | Interruption ponctuelle de la circulation hors HP | 2019-05-13 | 2019-05-13 | A675T | [5 empty] | de manière ponctuelle entre 9h et 15h30, la circulation des véhicules sera interdite place Saint-Hilaire |  | 1j
| Quartier Confluence | Avenue Golenvaux | Réfection trottoir | Fermeture piétons côté Maison Culture | 2019-05-16 | 2019-06-07 | A712 | [7 empty] | 23j
| Quartier Confluence | Avenue Golenvaux | Réfection voirie | Fermeture de nuit du RP d'Harschamp au n°41 (travaux Brunell) | 2019-06-24 | 2019-06-28 | A823+A914 | [5 empty] | de 22h30 à 5h30 les lendemains, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits avenue Fernand Golenvaux, dans sa section comprise entre le rond-point d'Harscamp et le n° 41. |  | 5j
| Quartier Confluence | Avenue Baron Huart | Basculement circulation |  | 2019-09-19 | 2019-09-19 |  |  | Plan en ligne à modifier (Waze, Tom Tom,...) : contact MOB + bâches Galère au milieu du RP - analyse Police | MOB / POlice |  | Oui |  |  | 1j
| Quartier Confluence | Avenue Golenvaux | Phase 1 chantier Confluence | Circulation montante interdite | 2019-07-30 | 2019-09-01 | A1021T | [5 empty] | la circulation des véhicules sera interdite avenue Fernand Golenvaux, dans le sens Marché Saint-Remy – pont de France. |  | 34j
| Quartier Confluence | Avenue Golenvaux | Réfection trottoir Delta | Circulation montante interdire | 2019-10-08 | 2019-10-09 | A1514 + Courriel T&P 20191002 | [5 empty] | Bloquer la bande dans le sens "Place d'Arme" vers "Pont de France" - Faire traverser les piétons Le mardi 08 octobre 2019 - Journée complète (7h00-17h00) - Placement d'un container + Travail de démolition à la pelleteuse Le mercredi 09 octobre 2019 - Matinée (7h00-12h00) - Placement d'une pompe à béton + Camion mélangeur |  | 2j
| Quartier Confluence | rue Notre Dame | Travaux PW | SUL maintenu | 2019-08-14 | 2019-12-31 |  |  | Balisage cheminement piéton à contrôler + vérifier panneaux à enlever ou à laisser + nettoyage chantier | C. Eloy/ N. Simon | en cours | Oui |  |  | 140j
| Quartier Confluence | Parking souterrain | betonnage | Charroi | 2019-11-13 | 2019-12-11 |  |  | bétonnage 5 mercredis de 2h du matin à 14h. +- 100 camions / mercredi | [5 empty] | 29j
| Quartier Confluence | Pont de France | Travaux voiries Grognon (de nuit - 22h - 6h) | Fermeture de nuit | 2019-06-26 | 2019-06-27 |  |  | Phase 2 : changement signalisation et marquage. | DPS + A987 |  | Oui | Du mercredi 26 à 22h au jeudi 27 juin 2019 à 6h, la circulation des véhicules sera interdite sur le pont de France. |  | 2j
| Quartier Confluence | Pont de France - Baron Huart et Bord de l'Eau | Travaux voirie nouveau rond-point | Circulation interdite et voies sans issue | 2019-10-11 | 2019-10-12 | A1533 |  | com: PAU urgent car Grognon fermé ce WE du 11/10/19 |  |  |  | du ve 11/10 à 20h au samedi 12/10 à 20h - "voies sans issues": Baron Louis Huart au départ du pont de Jambes et Bord de l'Eau au départ de l'avenue Jean 1er. Circulation interdite pont de France. |  | 2j
| Quartier Confluence | Pont de France | Marquage au sol de nuit (22-6h) | Fermeture de nuit | 2019-09-06 | 2019-09-07 | A1324 | [5 empty] | Les vendredi 6 et samedi 7 septembre 2019, de 22h à 6h les lendemains, la circulation des véhicules sera interdite sur le pont. |  | 2j
| Quartier Confluence | rue Notre-Dame | Chantier du Parlement | Sans issue de Sarrasse vers Kegeljan + inversion Sarrasse de 9 à 15h30 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | A1465 |  | demande de prolongation. Arrêté sera prolongé à partir du 16/10/19 |  |  |  | - la rue Notre-Dame sera déclarée "voie sans issue" au départ de la rue de la Sarasse (vers la place Kegeljan); - le sens de circulation de la rue de la Sarasse sera inversé. |  | 3j
| Quartier Confluence | rue Notre-dame | Chantier Parlement | Sans issue de Sarrasse vers Kegeljan + inversion Sarrasse de 9 à 15h30 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | A1537 | [7 empty] | 2j
| Quartier Confluence | Pied de la Citadelle | Centre du visiteur | installation | 2019-10-07 | 2019-10-17 |  |  | cheminement piéton vers le centre du visiteur réalisé le 11/03 : à vérifier | Eloy/Simon |  | Oui |  |  | 11j
| Quartier Confluence | Baron Huart | Déplacement rond-point de nuit (22-6h) | Fermeture de nuit | 2019-09-17 | 2019-09-18 | A1341 | [5 empty] | - l'avenue Baron Louis Huart sera déclarée "voie sans issue" au départ du pont de Jambes; - la circulation des véhicules sera interdite sur le pont de France; - la circulation des véhicules de plus de 7.5T sera interdite rue Bord de l'Eau, au départ de l'avenue Jean 1er. |  | 2j
| Quartier Confluence | Bd Isabelle Brunell | Réfection de voirie | Circulation interdite de nuit - 21 à 5h | 2019-09-17 | 2019-09-20 | A1384 | [5 empty] | Du mardi 17 au vendredi 20 septembre 2019, de 21h à 5h les lendemains, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits. |  | 4j
| Quartier Confluence | Bd Isabelle Brunell | Marquage au sol | Maintien 1 bande par sens | 2019-09-27 | 2019-09-27 | A1452 |  |  |  |  | Oui |  |  | 1j
| Quartier Confluence | Giratoire | Pose d'hydrocarboné | Perturbations du vend 20 h au samedi 20h - Voir remarques | 2019-10-11 | 2019-10-12 | A1545 | [5 empty] | Du vendredi 11 à 20h au samedi 12 octobre 2019 à 6h : - la rue Bord de l'Eau sera déclarée "voie sans issue" au départ de l'avenue Jean 1er; - la circulation des véhicules sera interdite pont de France.Du vendredi 11 à 20h au samedi 12 octobre 2019 à 20h, l'avenue Baron Louis Huart sera déclarée "voie sans issue" au départ du pont de Jambes. |  | 2j
| Quartier Confluence | Giratoire | Pose d'hydrocarboné | Perturbations mardi | 2019-10-14 | 2019-10-15 | A1590 | [5 empty] | Du mardi 14 à 20h jusqu'au mardi 15 octobre 2019 à 6h, l'avenue Baron Louis Huart sera déclarée "voie sans issue" au départ du pont de Jambes. |  | 2j
| Quartier Confluence | Cheminement piéton sous voirie |  | Ouverture temporaire aux piétons | 2020-06-22 | 2020-10-31 | A743 |  | Trajet validé , ouverture ce vendredi 10/07. Préparer com: PAU (voir aussi si bâche avec photo du projet disponible). Plans: MOB. Signalisation: STV. Cheminement cyclo-piéton ok car provisoire: prise d'arrêté par le DPS. |  |  | Oui |  |  | 132j
| Quartier Confluence | Casino et rue Notre-Dame | [6 empty] | difficultés de passage sécurisé pour les cyclistes et les piétons | Police: visite sur place |  | En attente
| Quartier Confluence | RP Confluence | Marquage | Circulation sur 1 bande hors HP | 2020-09-14 | 2020-09-21 | A1120 | [7 empty] | 8j
| Quartier Confluence | Rue Mazy | Stationnement car | [5 empty] | impossible (ni rue Mazy, ni rue Verte) car pas assez de longueur |  |  | Oui
| Quartier Confluence | Rue Notre-Dame | Evacuation cabane chantiers | Fermetures ponctuelles (30 min) | 2020-06-02 | 2020-06-05 | [8 empty] | 4j
| Corbeille | Quartier Historique |  |  | 2017-05-18 | 2030-12-02 | [8 empty] | 4947j
| Quartier Historique | Avenue Golenvaux | Maison de la Culture | Ponct. Sens vers ceinture fermé | 2017-05-18 | 2017-05-21 | A546 | [7 empty] | 4j
| Quartier Historique | Cadet, Dames Blanches, Pépin | Enduisage | Rues fermées (dimanche) | 2017-06-18 | 2017-06-18 | A687 | [7 empty] | 1j
| Quartier Historique | L. Namêche, Bruno | Raclage/pose | Circulation interdite | 2017-08-09 | 2017-08-11 | A 916 | [7 empty] | 3j
| Quartier Historique | Rue Saint-Jacques | Montage d'une grue | Circulation interdite (6h-18h) | 2017-09-24 | 2017-09-24 | A1091 | [7 empty] | 1j
| Quartier Historique | Rue de Fer | Rénovation église St-Joseph | Rétrecissement et P | 2017-10-23 | 2017-11-09 | A1243 + A1328 | [5 empty] | la circulation des véhicules sera interdite sur une trentaine de mètres et déviée sur la bande réservée au TEC. | la circulation des véhicules sera interdite sur une trentaine de mètres et déviée sur la bande réservée au TEC. | 18j
| Quartier Historique | Place du Théatre | Police (rapatriement personnel) | Circulation interdite 7-18h | 2017-12-18 | 2017-12-22 | A1514 | [7 empty] | 5j
| Quartier Historique | Place St Aubain | Rénovation bâtiment | Impact stationnement | 2018-04-16 | 2018-04-20 | A435 |  | remise en place du périmètre de sécurité. | DPS |  | Oui | Impact limité sur stationnement |  | 5j
| Quartier Historique | Place St Aubain | Rénovation cathédrale | Impact stationnement | 2020-12-01 | 2030-12-02 | DPS |  | En attente d'info dates et impacts | [5 empty] | 3654j
| Quartier Historique | Rue Fumal | Rénovation bâtiment | Fermeture | 2018-01-01 | 2019-03-31 |  |  | Prolongation jusqu'au 31 mars 2019 (dernier délai) | DPS |  |  |  |  | 455j
| Quartier Historique | Rue Emile Cuvelier/Pépin | Trapillon | (durant mise en piétonnier FFA) | 2018-12-10 | 2018-12-10 | BEVP |  | Problèmes containers Taviet Rue Emile Cuvelier (Police) | [5 empty] | 1j
| Quartier Historique | Rue de Fer | Eldorado (gros oeuvre) | Impact limité | 2018-01-08 | 2018-10-31 | DBa |  | zone de stockage des matériaux dans la venelle Coordination avec tvx BEVP dans le Jardin du Maïeur. Travaux de remplacement des égouts dans la Venelle à une date indéterminée (en attente des assureurs) | Mob->DBa C.Eloy |  | Oui |  |  | 297j
| Quartier Historique | Rue Saint-Jacques | Travaux toitures | Fermeture 8h - 18h | 2018-05-20 | 2018-05-20 | A682 |  |  |  |  | Oui |  |  | 1j
| Quartier Historique | Rue Saint-Jacques | Remplacement vitrine | Circulation interdite de 18h à 22h | 2018-06-10 | 2018-06-10 | A731 | [7 empty] | 1j
| Quartier Historique | Rue de Fer | Eldorado - montage grue | Fermeture (0h-6h le lendemain) | 2018-10-28 | 2018-10-28 | A1454 |  | avis riverain par entrepreneur | SC |  | Oui |  |  | 1j
| Quartier Historique | Rue de Fer | Betonnage dalle | Circulation interdite sur bande bus et sur trottoir Edorado (4h30-7h30) | 2018-10-19 | 2018-10-19 | A1427 | [7 empty] | 1j
| Quartier Historique | Rue du Président | Placement grue | Fermeture (mais passage piétons-cyclistes) | 2018-07-02 | 2018-09-07 | DPS | [7 empty] | 68j
| Quartier Historique | Rues de la Tour, de Bavière, Théâtre, rue du Beffroi et Cuvelier | Ores | Circulation maintenue | 2019-02-11 | 2019-07-12 | A165+A622 |  | Installation de chantier sur la place et stockage interdit! injonction de laisser la place libre | DPS / SC |  | Oui | Pl du Théâtre : voie sans issue, autres rues : une bande de circulation de minimum 3 ou 4m sera maintenue en tout temps, y compris lors de la traversée. |  | 152j
| Quartier Historique | Rue Cuvelier, 35 | Egouttage | Circulation maintenue | 2019-02-25 | 2019-03-02 | A217 | [7 empty] | 6j
| Quartier Historique | Place du Marché Saint-Remy | Ores | Circulation interdite de nuit (22h30-5h) | 2019-05-09 | 2019-05-10 | A669 | [7 empty] | 2j
| Quartier Historique | Rue Cuvelier | Ores | Circulation interdite de nuit (22h30-5h) | 2019-05-16 | 2019-05-17 | A669 | [7 empty] | 2j
| Quartier Historique | Rue Cuvelier - entre Pépin et Ange | Ores | Fermeture | 2019-06-11 | 2019-07-12 | A821T |  | Report d'une semaine. Avis riverain à valider, info cyclistes, appui police, com GAU, info vers écoles, etc. |  |  | Oui | Article 1. : Du mardi 11 juin au vendredi 12 juillet 2019 : - la circulation des véhicules sera interdite rue Emile Cuvelier, dans sa section comprise entre les rues Pepin et de Fer (excepté accès aux garages de la Venelle des Capucins – en cas d'impossibilité de laisser cet accès libre, une carte riverains sera délivrée à titre gratuit par le service Equipement urbain aux utilisateurs desdits garages); - les utilisateurs du parking situé rue Emile Cuvelier nos 35 - 37 pourront obtenir à titre gratuit une "carte riverain" de manière à pouvoir stationner dans les voiries avoisinantes réglementées par la zone horodateur. Le service Equipement urbain est chargé de l’exécution de la présente mesure; - l'arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits rue Emile Cuvelier, sur une quinzaine de mètres avant son carrefour avec la rue Pepin. La mesure matérialisée par le placement d'un signal E3; - le SUL instauré rue Pepin, entre les rues Lucien Namêche et Emile Cuvelier est abrogé; - la circulation des véhicules sera interdite rue Pepin, dans sa section comprise entre les rues Lucien Namêche et Emile Cuvelier, et dans ce sens. Article 2. : Du mardi 11 juin au vendredi 12 juillet 2019 : - toutes mesures relatives à l'interdiction d'aller tout droit de la rue de Fer vers la rue de l'Ange, à l'exception du Tec, des cyclistes et taxis, sont abrogées; - la rue de Fer sera divisée en 2 bandes de circulation au départ de l'entrée du site propre bus. La mesure sera matérialisée par un panneau F13. |  | 32j
| Quartier Historique | Place du Théâtre - Théâtre de Namur | Installation grue | Impact accès Police | 2019-05-23 | 2019-05-23 | A745 | [7 empty] | 1j
| Quartier Historique | Place du Théâtre - Théâtre de Namur | Rénovation bâtiment | Impact stationnement | 2019-05-27 | 2020-03-13 | A746 |  |  |  |  | Oui | Perte de 6/7 places de stationnement |  | 292j
| Quartier Historique | Place Maurice Servais | Démolition bâtiment | Places de parking supprimées | 2019-12-02 | 2020-12-18 | A1849+A128+A260 |  | Prolongation arrêté (perte de stationnement). | Police / N. Simon |  | Oui | vendredi 21 février au vendredi 18 décembre 2020 : - place Maurice Servais : - le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits sur le centre de la place, côté rue des Brasseurs, conformément à la zone rose du plan joint; - le stationnement des véhicules sera interdit devant les immeubles nos 10 à 16 et 7 à 13 (voir zones vertes du plan joint); - l'arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits sur le centre de la place, conformément à la zone jaune du plan joint; - rue des Brasseurs : le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits à hauteur de l'ancienne crèche, conformément à la zone rose du plan joint. |  | 383j
| Quartier Historique | Place Maurice Servais |  | convoi exceptionnel: machine à pieux | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  | livraison le matin, avis riverain distribué, interdiction de stationner dans les rues empruntées |  |  | Oui |  |  | 1j
| Quartier Historique | rue des fossés fleuris |  | passage de véhicules de chantiers car travaux rue du Président |  |  |  |  | plainte d'un resto qui doit défaire sa terrasse à chaque passage |  |  | Oui
| Quartier Historique | Rue des Brasseurs (M. Servais - Saintraint) | Livraison sur chantier | Circulation interdite (9h-14h) | 2020-03-03 | 2020-03-04 | A322 | [7 empty] | 2j
| Quartier Historique | Place Palais de Justice | Animalerie | placement grue | 2019-12-12 | 2019-12-12 |  |  | parking supprimé mais circulation maintenue |  |  | Oui |  |  | 1j
| Quartier Historique | rue Namêche | installation nouvelle signalisation | [5 empty] | renforcement signalisation rue Pépin et rue Namêche pour sésengorger rue des Dames Blanches, rue Gaillot et Léopold | MOB | asap |  | Plan MOB à transmettre à la Police
| Quartier Historique | Rue de Fer | Démolition bâtiment | [5 empty] | vérifier sécurité du chantier
| Quartier Historique | Rue de Fer | Démontage grue | Circulation déviée sur site propre | 2019-05-22 | 2019-05-22 | A659 | [7 empty] | 1j
| Quartier Historique | Rue des Brasseurs | Camion Béton | Circulation interdite hors HP | 2020-01-24 | 2020-01-24 | A097 | [5 empty] | Les vendredis 24 et 31 janvier 2020, de 9h à 14h, la circulation des véhicules sera interdite rue des Brasseurs, dans sa section comprise entre la place Maurice Servais et la rue Joseph Saintraint. |  | 1j
| Quartier Historique | Rue des Brasseurs | Camion béton | Circulation interdite hors HP | 2020-01-31 | 2020-01-31 | A097 | [5 empty] | Les vendredis 24 et 31 janvier 2020, de 9h à 14h, la circulation des véhicules sera interdite rue des Brasseurs, dans sa section comprise entre la place Maurice Servais et la rue Joseph Saintraint. |  | 1j
| Quartier Historique | Rue Godefroid | Remplacement de luminaires | Circulation sur 1 bande hors HP (1 jour) | 2020-02-03 | 2020-02-07 | [8 empty] | 5j
| Quartier Historique | Rue des Brasseurs ¦e¦ Saintraint et Servais | Echafaudage | Circulation interdite (9h-14h) | 2020-08-24 | 2020-08-24 | A963 | [7 empty] | 1j
| Corbeille | Quartier Université |  |  | 2017-10-02 | 2021-05-07 | [8 empty] | 1314j
| Quartier Université | Bd Frère Orban ¦e¦ Séminaire et Evéché | Impétrants | Rétrecissement hors HP | 2019-11-20 | 2019-12-20 | A1783 | [7 empty] | 31j
| Quartier Université | Bd Frère Orban ¦e¦ Séminaire et Evéché | Impétrants | Rétrecissement hors HP | 2020-01-13 | 2020-03-27 | A025 | [7 empty] | 75j
| Quartier Université | Bd Frère Orban ¦e¦ Séminaire et Evéché | Impétrants | Rétrecissement hors HP | 2020-05-04 | 2020-05-29 | A486 | [7 empty] | 26j
| Quartier Université | Lelièvre/Pl. Palais de Justice | Rénovation bâtiment animalerie | Circulation interdite ¦e¦ Lelièvre et entrée PdJ | 2017-10-08 | 2017-10-08 | A1171 | [7 empty] | 1j
| Quartier Université | Place du Palais de Justice | Rénovation bâtiment animalerie | Suppression 12 places de P (7-17h) | 2017-10-02 | 2019-03-31 | A1178 + A1204 |  | Intervention pompiers - boues sur voirie. | UNamur | en ordre |  | Excepté les jours du marché |  | 546j
| Quartier Université | Place Palais de Justice | Rénovation bâtiment animalerie | Circu interdite ¦e¦ Lelièvre et entrée Palais + stationnement interdit | 2017-12-03 | 2017-12-03 | A1430 | [7 empty] | 1j
| Quartier Université | Place Palais de Justice | Rénovation bâtiment animalerie | Circu interdite ¦e¦ Lelièvre et entrée Palais + stationnement interdit | 2018-01-14 | 2018-01-14 | A1472 | [7 empty] | 1j
| Quartier Université | Place Palais de Justice | Rénovation bâtiment animalerie - Placement d'une grue | Circu interdite ¦e¦ Lelièvre et entrée Palais + stationnement interdit côté chantier + Circu 2 sens côté Palais | 2019-02-26 | 2019-02-26 | A243 | [7 empty] | 1j
| Quartier Université | Place Palais de Justice | Rénovation bâtiment animalerie | Circu interdite ¦e¦ Lelièvre et entrée Palais + Circu 2 sens côté Palais | 2019-03-26 | 2019-03-26 | A388 | [7 empty] | 1j
| Quartier Université | Place Palais de Justice | Rénovation bâtiment animalerie - Placement d'une grue | ¦e¦ Lelièvre et entrée Palais - Stationnement et Circu interdits côté chantier - stationnement interdit et Circu 2 sens côté Palais | 2019-05-07 | 2019-05-07 | A616 | [7 empty] | 1j
| Quartier Université | Frère Orban, Rempart de la Vierge, Blondeau | Enduisage | Circulation alternée/interdite | 2019-08-07 | 2019-08-14 | A1191T | [5 empty] | Durant cette période, à hauteur des travaux, la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande, en cas de réelle nécessité, Rempart de la Vierge et boulevard Frère Orban. |  | 8j
| Quartier Université | Rue Grafé ¦e¦ rue de Bxl et PdJ | Construction UNamur | Circulation interdite | 2017-12-23 | 2018-04-23 | A1480+A146 + A368 |  | - le stationnement des véhicules sera interdit et la circulation des véhicules sera rétablie à double sens, côté palais. | Du lundi 4 mars au vendredi 7 juin 2019, place du Palais de Justice : | Arrêté pris pour rue de Bxl le samedi (A146) réouverture Grafé au plus tôt début mai | Oui |  |  | 122j
| Quartier Université | Rue Grafé ¦e¦ rue de Bxl et PdJ | Construction UNamur | Circulation interdite sens BXL-PdJ | 2018-04-24 | 2018-06-29 | A558 |  | - | le stationnement des véhicules sera interdit et un cheminement piéton sera matérialisé; |  | Oui | Revu arrêté du 18 avril 2018 |  | 67j
| Quartier Université | Rue Grafé ¦e¦ rue de Bxl et PDJ | Réfection voirie | Circulation et stationnement interdits | 2020-05-18 | 2020-06-26 | A530+A682 |  | rouverte. remettre en SUL? Marquages? voir STV |  |  | Oui | Du lundi 18 mai au vendredi 12 juin 2020, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits à hauteur de l'intervention sise rue Joseph Grafé, dans sa section comprise entre la place du Palais de Justice et la rue de Bruxelles. |  | 40j
| Quartier Université | Place Palais de Justice | Sondage | Stationnement (quelques places) | 2018-02-15 | 2018-02-15 | A160 |  | - | la circulation des véhicules (excepté cyclistes) sera interdite dans le sens rues Joseph Grafé - Lelièvre. | Arrêté pris (A160) | Oui |  |  | 1j
| Quartier Université | Rue de l'Arsenal | Impétrants (Ores) | Circulation interdite à hteur du chantier | 2018-04-04 | 2018-04-12 | A355 | [7 empty] | 9j
| Quartier Université | Place du Palais de Justice | Rénovation bâtiment | Circulation double sens côté PdJ (7-17h) | 2018-03-30 | 2018-03-30 | A390 | [7 empty] | 1j
| Quartier Université | Place du Palais de Justice | Sondages et essais de sol | Stationnement interdit à hteur sondages | 2018-10-22 | 2018-12-07 | A1456 |  |  |  |  | Oui |  |  | 47j
| Quartier Université | Rue de Bruxelles | Démontage grue | Circulation alternée (feux) de 8h à 18h | 2018-06-10 | 2018-06-10 | A735 | [7 empty] | 1j
| Quartier Université | Rue Grandgagnage ¦e¦ P UNamur et rue de Bxl | Impétrants | Fermeture à hauteur des travaux | 2018-10-31 | 2018-12-31 | A1518 + A1625 | [7 empty] | 62j
| Quartier Université | rue du Séminaire | abaissement trottoirs | rue sans issue |  |  |  |  | 1 jour
| Quartier Université | Place du Palais de Justice | Démontage grue | Circulation double sens côté PdJ (6-18h) | 2018-11-21 | 2018-11-21 | A1571 | [7 empty] | 1j
| Quartier Université | Place du Palais de Justice | Rénovation bâtiment animalerie | Circulation double sens côté PdJ (7-17h) | 2018-11-28 | 2018-11-28 | A1647 | [7 empty] | 1j
| Quartier Université | Rue Lelièvre | Impétrants | Circulation sur 1 bande hors HP | 2019-01-14 | 2019-01-21 | A1720 | [7 empty] | 8j
| Quartier Université | Rue Grafé | Impétrants | Fermeture rue | 2018-11-19 | 2018-11-22 | A1570 | [7 empty] | 4j
| Quartier Université | diverses rues | création passages piétons | [5 empty] | demande de l'UNamur pour créer des passages piétons supplémentaires. Refus de la Tutelle. Motivation à transmettre au Cabinet du Bourgmestre pour réponse à l'UNamur
| Quartier Université | Place du Palais de Justice | Déplacement impétrants | Stationnement interdit + chem piéton - Circu interdite, exc cyclistes, sens Grafé - Lelièvre | 2021-02-01 | 2021-05-07 | A245, A258 |  | !! Arrêté abrogé - date de démarrage à confirmer Étudier extension zone de dépose-minute ! Impact stationnement des maraîchers ! |  |  | Oui |  |  | 96j
| Quartier Université | Rue Grandgagnage | Travaux toiture UNamur | Fermeture hors HP | 2019-02-18 | 2019-02-19 | A223 | [5 empty] | durant l'intervention effectuée entre 9h et 15h30, la rue Grandgagnage sera déclarée "voie sans issue" au départ des rues de Bruxelles et Blondeau |  | 2j
| Quartier Université | Rue de Bruxelles ¦e¦ Grafé et Grandgagnage | Impétrants | Circulation maintenue | 2019-04-02 | 2019-04-18 | A304 | [7 empty] | 17j
| Quartier Université | Place du Palais de Justice | Installation grue | Circulation interdite (côté UNamur) | 2019-08-06 | 2019-08-07 | A1033 | [7 empty] | 2j
| Corbeille | Evénements Namur |  |  | 2017-04-27 | 2021-05-19 | [8 empty] | 1484j
TRUE | Evénements Namur | Centre-ville | FIFF | Impact stationnement + fermeture rue des Carmes les vendredis de 18h à 24h | 2020-09-28 | 2020-10-10 | A1164 | [7 empty] | 13j
TRUE | Evénements Namur | Rue des Brasseurs (Pont-Bailly) | Piétonnier | Mise en piétonnier les vendredis et samedi de 19h à 23h | 2020-06-12 | 2020-08-29 | A690 |  | avis riverains bien distribué |  | Police et DPS | Oui |  |  | 79j
TRUE | Evénements Namur | Namur en Mai |  | ANNULE
TRUE | Evénements Namur | Centre-ville | FIFF |  | 2019-09-25 | 2019-10-05 | A1372 | [7 empty] | 11j
TRUE | Evénements Namur | Citadelle (+Wépion/Namur) | Grand prix de Wallonie | Impact circulation et stationnement | 2019-09-17 | 2019-09-18 | A1344 | [7 empty] | 2j
TRUE | Evénements Namur | Fer-Ange | WE du Client |  | 2019-10-05 | 2019-10-06 | A1380 |  | vérifier avis riverain | [5 empty] | 2j
TRUE | Evénements Namur | Centre-ville | Namur en mai |  | 2017-05-26 | 2017-05-26 | [8 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Route Merveilleuse + … | Namur Raid | Fermeture (dimanche) | 2017-06-25 | 2017-06-25 | A718 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Rue des Bourgeois | Go to summer | Fermeture (jeudi) | 2017-06-22 | 2017-06-22 | A715 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Rue de l'Ange | Jours blancs | Fermeture (lundi) | 2017-06-26 | 2017-06-26 | A613 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Fer-Ange | Fêtes de fin d'année 2017-2018 | Mise en pietonnier | 2017-12-09 | 2018-01-07 | A1326 | [5 empty] | Fer + Saint-Jacques de 11h à 19h - Ange + Cuvelier de 11h à 5h |  | 30j
TRUE | Evénements Namur | Esplanade de la Citadelle | Fêtes des Solidarités | Circulation interdite | 2017-08-17 | 2017-08-23 | A842 + A1148 | [5 empty] | Stationnement interdit et circulation interdite en alternance durant cette période |  | 7j
TRUE | Evénements Namur | Diverses rues | Jogging de Namur | Circulation interdite | 2017-09-10 | 2017-09-10 | A862 | [5 empty] | Stationnement et circulation interdite |  | 1j
TRUE | Evénements Namur | Centre-ville | Fêtes de Wallonie | Circulation interdite | 2017-09-15 | 2017-09-16 | A1062 | [7 empty] | 2j
TRUE | Evénements Namur | Pont des Ardennes et Jambes (Meuse) | Inauguration de l'éclairage Citadelle | Circulation interdite soirée | 2017-10-13 | 2017-10-13 | A1058 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Centre-ville | Corrida | Circulation interdite (dès 17h) | 2017-12-02 | 2017-12-02 | A1230 + A1436 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Citadelle et Salzinnes (diverses rues) | l'UCI cyclo-cross world cup | Circulation interdite | 2017-12-17 | 2017-12-17 | A1253 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Parking Rogier | Semaine Formation Professionnelle | Stationnement interdit | 2017-11-20 | 2017-11-27 | A1389 | [7 empty] | 8j
TRUE | Evénements Namur | Rue de Bruxelles | Déplacement du marché hebdo |  | 2018-03-03 | 2018-03-03 | Mail SD (10/11/17) |  |  | Police/DPS |  |  |  |  | 1j
TRUE | Evénements Namur | Namur, Jambes, Dave et Wépion | Marathon de Namur | Stationnement et circulation interdite | 2018-04-21 | 2018-04-22 | A478 |  |  | Police |  |  | Du samedi 18h au dimanche 24h |  | 2j
TRUE | Evénements Namur | Centre-ville | Namur en mai | Impact circulation et stationnement CV | 2018-05-11 | 2018-05-13 | [6 empty] | Stationnement et circulation diverses rues |  | 3j
TRUE | Evénements Namur | Places Saint-Aubain/PdJ et rue Saintraint | Tatoo - musiques militaires | Circulation interdite (19-23h) | 2018-05-22 | 2018-05-22 | A591 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Place Saint-Aubain | Tatoo | Stationnement interdit (côté Brasserie pdt montage et tout pdt événement) | 2018-05-18 | 2018-05-23 | A591 | [5 empty] | du mardi 18 au lundi 21 et le mercredi 23 mai 2018, de 9h à 15h30 |  | 6j
TRUE | Evénements Namur | Axe Fer-Ange | Braderie | Circulation interdite (8h-19h) | 2018-06-02 | 2018-06-03 | A716 | [7 empty] | 2j
TRUE |  | Citadelle | Triathlon XTERRA | Citadelle + Malonne + bord de Meuse (Jambes Casernes Génie) | 2018-06-07 | 2018-06-12 | A757 + A802 | [7 empty] | 6j
TRUE |  | Rue des Bourgeois - Place des Cadets | Foire de Juillet | Circulation interdite | 2018-06-23 | 2018-08-02 | A774 | [7 empty] | 41j
TRUE |  | Centre-ville | Début des soldes | Maintien des bus dans le centre-ville | 2018-06-30 | 2018-07-06 | TEC (26/6) |  | Le TEC envisage de dévier les bus durant la première semaine des soldes Hors-réunion : le TEC confirme le maintien de la circulation des bus en centre-ville avec soutien Police | TEC |  | Oui |  |  | 7j
TRUE | Evénements Namur | Citadelle | Namur Raid |  | 2018-06-24 | 2018-06-24 | A752 | [7 empty] | 1j
TRUE |  | Rue de Fer (arrivée) + différentes rues (Citadelle...) | Tour de Wallonie - Course cycliste pro | A confirmer | 2018-07-29 | 2018-07-29 | Sports et DPS | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Citadelle | Solidarités |  | 2018-08-16 | 2018-08-26 | A1148 | [7 empty] | 11j
TRUE | Evénements Namur | Citadelle | Les Médiévales | Stationnement + circulation | 2018-07-06 | 2018-07-09 | A839 | [7 empty] | 4j
TRUE | Evénements Namur | Pont des Ardennes | 21 juillet - feu d'artifice | Circulation sur une bande (17h-22h15) Circulation interdite (22h15-1h) | 2018-07-20 | 2018-07-20 | A816 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Rue des Quatre Fils Aymon | 21 juillet - brocante | Circulation interdite | 2018-07-20 | 2018-07-21 | A817 | [7 empty] | 2j
TRUE | Evénements Namur | Place du Palais de Justice | Apéro namurois | Circulation et stationnement interdit | 2018-06-29 | 2018-06-29 | A804 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Rue des Quatre Fils Aymon | Quai Novele | Circulation interdite (15h-23h) | 2018-08-14 | 2018-08-14 | A841 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Place Saint-Aubain | Apéro namurois | Circulation et stationnement interdit | 2018-08-31 | 2018-08-31 | A804 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Citadelle et Cognelée | Beau Vélo de RAVeL |  | 2018-09-01 | 2018-09-01 | A1193 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Centre-ville (e.a. rue de l'Ange) | 2ème Bat. Commando | Stationnement + Circulation (14h-17h) | 2018-07-10 | 2018-07-10 | A977 | [5 empty] | Stationnement interdit am-pm place M. Servais, pm place du palais de Justice - Circulation interdite défilé Ange, Marchovelette, Pont |  | 1j
TRUE | Evénements Namur | Centre-ville | Jogging de Namur | Stationnement + circulation | 2018-09-08 | 2018-09-09 | A1029 | [7 empty] | 2j
TRUE | Evénements Namur | Bouge | Brocante | Stationnement et circulation | 2018-09-09 | 2018-09-09 | A1232 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Citadelle + Namur + Jambes | Grand Prix de Wallonie | Stationnement et circulation | 2018-09-12 | 2018-09-12 | A1238 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Centre-Ville | Fêtes de Wallonie | Stationnement et circulation | 2018-09-10 | 2018-09-18 | A1231 | [7 empty] | 9j
TRUE | Evénements Namur | Centre-Ville | Race for the Cure | Stationnement et circulation | 2018-09-30 | 2018-09-30 | A1039 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Centre-Ville | FIFF |  | 2018-09-28 | 2018-10-05 | A1306 | [7 empty] | 8j
TRUE | Evénements Namur | Citadelle | Trail des Lumeçons |  | 2018-10-26 | 2018-10-26 | A1465 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Centre-ville et Jambes | Urban trail | Circulation interdite 8-14h (diverses rues) | 2018-11-18 | 2018-11-18 | A1547 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Centre-Ville | Corida | Circulation interdite àpd 13h (diverses rues) | 2018-12-02 | 2018-12-02 | A1372 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Axe Fer-Ange | Fêtes de fin d'année | Piétonnier | 2018-12-08 | 2019-01-06 | A1562 | [7 empty] | 30j
TRUE | Evénements Namur | Citadelle | UCI cyclo-cross world cup | Circulation et stationnement | 2018-12-23 | 2018-12-23 | A1620 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Citadelle | Télévie | Circulation et stationnement | 2019-04-22 | 2019-04-22 | A417 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Jambes + Citadelle, Vedrin, Daussoulx, St-Marc, Gelbressée, M-l-D, Wépion, Naninne, Malonne | Rallye de Wallonie | Fermeture | 2019-04-25 | 2019-04-28 | A418, A419, A420 | [7 empty] | 4j
TRUE | Evénements Namur | Centre-ville | Braderie |  | 2019-05-04 | 2019-05-05 | A560 | [7 empty] | 2j
TRUE | Evénements Namur | Namur, Jambes, Dave et Wépion | Marathon de Namur | Stationnement et circulation interdite | 2019-05-12 | 2019-05-12 | A588 A638 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Jambes | Festivités jamboises | Impact stationnement Impact circulation (je 30/05) | 2019-05-26 | 2019-06-16 | A466+A467 | [7 empty] | 22j
TRUE | Evénements Namur | Centre-ville | Namur en Mai | Circulation et stationnement | 2019-05-30 | 2019-06-01 | A595 | [7 empty] | 3j
TRUE | Evénements Namur | Rue des Brasseurs + rue des Carmes | Fête de la Musique |  | 2019-06-21 | 2019-06-22 | A869 | [7 empty] | 2j
TRUE | Evénements Namur | Voiries autour du P Casernes | FestiNam | Fermeture de 10h à 2h le lendemain | 2019-06-22 | 2019-06-22 | A870+A925 |  |  |  |  | Oui |  |  | 1j
TRUE | Evénements Namur | Citadelle-Jambes | X-Terra | Impact circulation et stationnement | 2019-06-08 | 2019-06-08 | A802 | [5 empty] | Du samedi 22 à 10h au dimanche 23 juin 2019 à 2h, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits : - rue Rogier, dans sa section comprise entre les rues Delvaux et Général Michel; - rue Général Michel, dans sa section comprise entre les rues Rogier et Delvaux; - rue du 1er Lanciers; - rue des Bourgeois. |  | 1j
TRUE | Evénements Namur | Citadelle (Esplanade + parcours) | NAMURAID |  | 2019-06-23 | 2019-06-23 | A873 | [5 empty] | Esplanade Citadelle + parcours joggings (Citadelle – La Plante – Jambes – Namur/Confluent – Citadelle) + VTT (parcours principalement chemins) |  | 1j
TRUE | Evénements Namur | Quartier Casernes | Foire de juillet |  | 2019-06-29 | 2019-08-08 | A921 | [7 empty] | 41j
TRUE | Evénements Namur | Centre-Ville | Jogging de la VdN | Impact circulation et stationnement | 2019-09-08 | 2019-09-08 | A1130 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Citadelle | Solidarités |  | 2019-08-23 | 2019-08-25 | A1135 | [7 empty] | 3j
TRUE | Evénements Namur | Centre-ville | Fêtes de fin d'année | Piétonnier Fer/Ange | 2019-11-29 | 2020-01-05 | A1781 |  | vigilance 2020: Sortie parking Hotel de Ville problématique - remontée de files + vigilance com pour passage des TEC |  |  | Oui |  |  | 38j
TRUE | Evénements Namur | Citadelle | UCI Cyclo-Cross | Impact circulation/stationnement | 2019-12-22 | 2019-12-22 | A1580 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Centre-ville | Fêtes de fin d'année feu d'artifice | Impact Circulation | 2019-12-31 | 2020-01-01 | A1581 | [5 empty] | Feu d'artifice - Circulation interdite 31/12 à 23h30 au 1/1 à 1h Blvd Isabelle Brunell et rue des 4 Fils Aymon |  | 2j
TRUE | Evénements Namur | Citadelle | Télévie - ANNULE | Impact circulation et stationnement | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  |  | quid accès rte merveilleuse pour véhicules de secours malgré chantier? |  |  | Oui |  |  | 1j
TRUE | Evénements Namur | Place Saint-Aubain + place Palais de Justice et rues avoisinantes | Tattoo - Festival Musiques militaires | ANNULE |  |  |  |  | Evénement le 27/5 à 20h45. Montage 26/5 - Répétition 27/5 journée - Démontage 28/5 |  |  | Oui
TRUE | Evénements Namur | Centre-ville | Namur en Mai | ANNULE | [7 empty] | Non
TRUE | Evénements Namur | Place Saint-Aubain + place Palais de Justice et rues avoisinantes | Tattoo - Festival Musiques militaires | Impact circulation et stationnement | 2021-05-19 | 2021-05-19 | Défense - projet de report du Tattoo 2020 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements Namur | Mise en piétonnier Fer-Ange | Ouverture commerce | Fermeture Fer-Ange (10h-19h) | 2020-05-11 | 2020-05-17 |  |  | sera décidé ce 05/05 en Collège. Voir arrêtés pris. Vigilance aux chantiers en cours ds les rues commerçantes et le piétonnier |  |  | Oui |  |  | 7j
TRUE | Evénements Namur | Centre-ville | Zone partagée | Zone de rencontre (20 km/h) | 2020-05-18 | 2020-05-18 | A553 |  | Com au cas par cas. communication relative aux zones de rencontre et aux voies cyclistes ; elle peut donc se faire par phase tenant compte de l’état d’avancement des aménagements |  |  | Oui |  |  | 1j
TRUE | Evénements Namur | Mise en zone 20 du centre-ville | Déconfinement | Zone 20 | 2017-04-27 | 2020-04-19 | CE 12/05 A553 | [5 empty] | A553: du 18 au 19/5 |  | 1089j
| Mise en zone 20 du centre-ville | Evénements à Jambes |  |  | 2017-04-27 | 2020-04-19 | [8 empty] | 1089j
TRUE | Evénements à Jambes | Bovesse - J. Charlotte | Rallye de Wallonie | Fermeture | 2017-04-27 | 2017-04-28 | A388 | [7 empty] | 2j
TRUE | Evénements à Jambes | Materne-Bovesse-Dave-Coppin | Marché de l'Ascencion | Fermeture | 2017-05-25 | 2017-05-25 | A422 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements à Jambes | Materne-Bovesse-Dave-Coppin | Corso de la Pentecôte | Fermeture | 2017-06-05 | 2017-06-05 | A423 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements à Jambes | Jambes + ... | Rallye de Wallonie | Fermeture + stationnement | 2018-04-21 | 2018-04-29 | A313 |  | avis riverain distribué / CP ce 19/04 | [5 empty] | 9j
TRUE | Evénements à Jambes | Materne-Bovesse-Dave-Coppin | Festivités jamboises |  | 2018-05-06 | 2018-05-29 | A252 | [7 empty] | 24j
TRUE | Evénements à Jambes | Pont de Jambes | Tournage | Fermeture nuits | 2018-03-29 | 2018-03-31 | SVDB (13/03) |  | déviations, coupure éclairage public, interdictions de circuler... |  |  | Oui |  |  | 3j
TRUE | Evénements à Jambes | Centre | Braderie Brocante de Jambes | Fermeture + stationnement | 2018-09-02 | 2018-09-02 | A1174 | [7 empty] | 1j
TRUE | Evénements à Jambes | Centre (Adeps) | Marathon International - ANNULE | Impact circulation et stationnement | 2020-04-18 | 2020-04-19 |  |  | Course le 19/04 itinéraires Jambes, Namur, chaussée de liège, Wépion et Dave |  |  | Oui |  |  | 2j
|  | Ceinture |  |  | 2017-03-06 | 2020-10-30 | [8 empty] | 1335j
| Ceinture | Reine Astrid (hteur n°108) | Raccordement | Circulation alternée (hors HP) | 2017-03-06 | 2017-03-14 | A224 | [7 empty] | 9j
| Ceinture | Reine Astrid (Wiertz -> Evéché) | Réfection voirie | Sens unique (vers Citadelle) | 2017-08-07 | 2017-08-19 | A918 + SPW courriel du 21/08/17 | [5 empty] | Déviation par Frère Orban + fermeture nuit : 22-23 - envoi PL sauf TEC par le Nord de la Corbeille. |  | 13j
| Ceinture | Reine Astrid (hteur n°130) | Impétrants (Ores) | Circulation alternée hors HP (feux) | 2017-08-30 | 2017-09-06 | A1017 | [7 empty] | 8j
| Ceinture | Reine Astrid (hteur n°84) | Impétrants | Circulation alternée hors HP (feux) | 2017-11-16 | 2017-11-23 | A1366 | [7 empty] | 8j
| Ceinture | Reine Astrid (Cath de Savoie - Bord de l'Eau) | Peinture sur poteaux | Circulation sur 1 bande + feux | 2018-08-06 | 2018-08-31 | A786 | [5 empty] | Sur une bande sur max 100m. |  | 26j
| Ceinture | Bd Cauchy | Réfection voirie | Circulation sur 1 bande | 2017-08-24 | 2017-08-24 | A954 | [5 empty] | A hauteur de l'av Albert 1er, sur bande de droite et tourne à gauche en venant du pont de Louvain |  | 1j
| Ceinture | Bord de l'Eau (Grognon -> Evéché) | Réfection voirie | Fermé nuit + sens unique jour | 2017-06-26 | 2017-07-04 | A738 | [5 empty] | Déviation 1 sens vers Jean 1er de jour - déviation 2 sens de nuit |  | 9j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Montage d'une grue | Rétrecissement hors HP | 2017-05-03 | 2017-05-03 | A477 | [7 empty] | 1j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Livraison T&P | Rétrecissement hors HP (1 jour) | 2017-06-26 | 2017-06-29 | A737 | [7 empty] | 4j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Livraison T&P | Rétrecissement hors HP (1 jour) | 2017-08-30 | 2017-08-30 | A999 | [7 empty] | 1j
| Ceinture | Tunnel Cap Nord | Entretien éclairage | Rétrecissement (3 jours) | 2017-07-03 | 2017-07-06 | A749 | [7 empty] | 4j
| Ceinture | Tunnel cap Nord | Démontage portique | Fermeture de 8h à 16h (dimanche) | 2018-05-27 | 2018-05-27 | A649 | [7 empty] | 1j
| Ceinture | Tunnel Cap Nord | Travaux avec grue | Circulation interdite | 2018-06-09 | 2018-06-10 | A461 + A489 + A672 |  |  |  |  | Oui | Du samedi 9 à 17h au dimanche 10 juin 2018 à 18h, la circulation des véhicules sera interdite dans le tunnel du CapNord, au départ des ronds-points Abbé Joseph André et Saint-Luc |  | 2j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Montage d'une grue | Rétrecissement hors HP | 2017-07-06 | 2017-07-06 | A794 | [7 empty] | 1j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Montage d'une grue | Rétrecissement (2 bandes suppr.) hors HP | 2018-02-27 | 2018-02-27 | A173 | [7 empty] | 1j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Démontage grue | Rétrécissement 9-18h30 (2bandes supprimées) | 2018-04-04 | 2018-04-04 | A324 |  | Com: SC |  |  |  | Côté SNCB de 9 à 18h30 |  | 1j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Livraison T&P | Rétrecissement hors HP (1 jour) | 2017-09-07 | 2017-09-07 | A1040 | [5 empty] | Côté SNCB, de 9 à 15h30 |  | 1j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Voie verte urbaine | Suppression stationnement gratuit | 2017-10-23 | 2017-10-23 | BEVP (26/10) | [7 empty] | 1j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Raccordement gaz | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-03-07 | 2018-03-16 | A265 | [7 empty] | 10j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Bétonnage sur chantier | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-03-16 | 2018-03-16 | A320 | [5 empty] | Côté SNCB, de 9 à 15h |  | 1j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Voie verte urbaine | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-04-09 | 2018-06-30 | A432 |  |  | BEVP (C. Eloy) / MOB /police | fin prévue début juin | Oui | circulation des véhicules sur une seule bande à hauteur des travaux, dans le sens avenue Comte de Smet de Nayer – pont de Louvain. |  | 83j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Bétonnage sur chantier | Circulation sur une bande | 2018-04-17 | 2018-04-17 | A473 | [7 empty] | 1j
| Ceinture | Boulevard Cauchy # rue des Bourgeois | Rénovation feux | Circulation sur une bande, alternée, hors HP | 2018-06-18 | 2018-06-22 | A788 | [7 empty] | 5j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Raccordement gaz-électricité | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-07-05 | 2018-07-13 | A886 | [5 empty] | A hauteur du n°45 |  | 9j
| Ceinture | Av. Stassart et Combattants | Pose de gaines (Proximus) | Si nécess. : circulation alternée hors HP (feux) | 2017-10-02 | 2017-11-30 | A1113 | [7 empty] | 60j
| Ceinture | Av. de Stassart # bd Orban | Pose conduites de câbles et gaines | Circulation interdite de nuit (21h-5h) | 2018-06-18 | 2018-06-21 | A860 + A866 |  | Remise en état de toutes les traversées prévue en fin de chantier (# Omalius-Mélot) |  |  |  | de 21h à 5h les lendemains, la circulation des véhicules sera interdite avenue de Stassart, à son carrefour avec le boulevard Frère Orban |  | 4j
| Ceinture | Bretelle bd du Nord -> pt de Louvain | Trottoir | Circulation sur 1 bande hors HP | 2017-10-23 | 2017-10-23 | A1244 | [7 empty] | 1j
| Ceinture | Bretelle Croix de Feu -> Cap Nord |  | Circulation interdite hors HP | 2017-10-23 | 2017-10-27 | A1260 | [7 empty] | 5j
| Ceinture | Bretelle Croix du Feu -> Cap Nord | Rénovation bâtiment | Circulation interdite | 2017-11-20 | 2017-11-20 | A1298 | [5 empty] | A hauteur du rond-point de la place Abbé J André |  | 1j
| Ceinture | Boulevard de Merckem | Réfection voirie | Rétrecissement hors HP | 2017-11-28 | 2017-12-15 | A1434 | [7 empty] | 18j
| Ceinture | Bretelle Croix du Feu -> Cap Nord | Rénovation bâtiment | Circulation interdite | 2017-11-16 | 2017-11-16 | A1355 | [5 empty] | A hauteur du rond-point de la place Abbé J André |  | 1j
| Ceinture | Rue Bord de l'Eau | Rampe verte | Circulation alternée hors HP (feux) | 2017-10-30 | 2017-11-03 | A1284 | [7 empty] | 5j
| Ceinture | Bretelle Croix du Feu -> Cap Nord | Rénovation bâtiment | Circulation interdite hors HP | 2018-01-15 | 2018-02-02 | A025 | [5 empty] | A hauteur du rond-point de la place Abbé J André |  | 19j
| Ceinture | Bretelle Croix du Feu -> Cap Nord | Aménagement d'un chantier | Circulation interdite hors HP | 2018-02-03 | 2018-03-09 | A143+A198 | [7 empty] | 35j
| Ceinture | Bretelle Croix du Feu => Cap Nord | Aménagement d'un chantier | Circulation interdite hors HP | 2018-03-07 | 2018-03-23 | A278 + A198 | [5 empty] | Interdite entre 9 et 15h30 |  | 17j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Bétonnage sur chantier | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-05-02 | 2018-05-02 | A514 | [7 empty] | 1j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Travaux façade T&P | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-04-23 | 2018-04-27 | A495 | [7 empty] | 5j
| Ceinture | # Boulevard Cauchy - Bourgeois | Réfection feu | Circulation sur une bande hors HP | 2018-08-23 | 2018-08-31 | A1187 | [5 empty] | la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande, dans un sens et puis dans l'autre |  | 9j
| Ceinture | Bretelle Croix du Feu => Cap Nord | Aménagement d'un chantier | Circulation interdite hors HP | 2018-03-26 | 2018-05-04 | A358 |  | en ordre | Police |  | Oui | Interdite entre 9h et 15h30 |  | 40j
| Ceinture | Bretelle croix du feu => Cap Nord | Aménagement d'un chantier | Circulation interdite hors HP | 2018-04-03 | 2018-05-18 | A412 |  |  |  |  | Oui | Interdite entre 9h et 15h30 |  | 46j
| Ceinture | Bretelle Croix du Feu => Cap Nord | Aménagement voirie suite chantier infrabel | Circulation interdite | 2018-11-06 | 2018-11-09 | A1512 |  | demande de remise en état des plots en béton (piste cyclable) | [5 empty] | 4j
| Ceinture | Av Comte Smet de Nayer | Livraison sur chantier | Circulation interdite tourne à droite hors HP | 2018-06-11 | 2018-06-11 | A590 + A652 + A787 | [5 empty] | De 9 à 15h30 à hauteur de la livraison |  | 1j
| Ceinture | Av Comte Smet de Nayer | Pose de câbles | Circulation interdite tourne à droite hors HP | 2018-08-20 | 2018-08-31 | A1162 + A1188 | [7 empty] | 12j
| Ceinture | P+R St Nicolas | [6 empty] | Parking souvent plein car utilisé par CBC: ils valident leur ticket Bus et redescendent aussi vite.
| Ceinture | Avenue des Combattants | Chantier Avis |  | 2018-10-15 | 2018-11-30 |  |  | chantier plus important dès janvier (pour 2 ans): piétons seront redirigés vers l'autre côté du pont | DPS |  | Oui |  |  | 47j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Pose de câbles | Circulation sur 1 bande (côté CF) hors HP | 2018-09-26 | 2018-10-26 | A1319 |  | déviation de nuit |  |  |  | sur une bande dans le sens avenue Comte de Smet de Nayer – place Léopold; sur 2 bandes dans le sens place Léopold – avenue Comte de Smet de Nayer. |  | 31j
| Ceinture | Avenue des Combattants (Chantier Avis) | Construction immeuble | Circulation sur 1 bande hors HP sens Namur - St-Servais + déviation piétonne | 2019-02-11 | 2019-04-26 | A161+A550 |  | courriers aux écoles: ok | SC |  | Oui | de 9h à 15h30, la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande dans le sens Namur – Saint-Servais. |  | 75j
| Ceinture | Avenue de Combattants (Chantier Avis) | Construction immeuble | Circulation sur 1 bande hors HP sens Namur - St-Servais + déviation piétonne | 2019-04-27 | 2019-07-31 | A572 |  |  |  |  | Oui | - la circulation des piétons sera interdite; - de 9h à 15h30, la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande dans le sens Namur – Saint-Servais. |  | 96j
| Ceinture | Avenue des Combattants (Chantier AVIS) | Construction immeuble | Circulation sur 1 bande hors HP sens Namur - St-Servais + déviation piétonne | 2019-08-01 | 2020-03-31 | A1026+A004 |  | rappel HHP | Police |  |  |  |  | 244j
| Ceinture | Avenue de Combattants (Chantier Avis) | Construction immeuble | Circulation 1 bande dans chaque sens 1 nuit (20h à 7h) | 2019-05-02 | 2019-05-09 | A589 | [7 empty] | 8j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Préparation raccordement | Circulation sur une bande hors HP | 2018-11-14 | 2018-11-30 | A1542 | [7 empty] | 17j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Aménagement trottoir | Circulation sur une bande côté chemin de fer hors HP | 2018-11-05 | 2018-12-31 | A1501 | [5 empty] | de 9h à 15h, à hauteur des travaux ,la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande côté chemin de fer; |  | 57j
| Ceinture | Avenue des Combattants | Tvx SPW en urgence | Circulation sur 1 bande dans chaque sens | 2019-02-20 | 2019-03-10 | A286 |  | signalisation toujours en place. Elle devait partir pour le 11/03 | Police / SPW |  | Oui |  |  | 19j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Démontage grue | circulation interdite sur 2 bandes côté SNCB hors HP | 2019-02-27 | 2019-02-27 | A053 + A095 |  | pas de com, date changée au 27/02 |  |  |  | de 9h à 15h, à hauteur du démontage sis: - la circulation des véhicules sera interdite sur les 2 bandes côté SNCB; - les 2 sens de circulation devront être maintenus en permanence. |  | 1j
| Ceinture | Boulevard Cauchy # Albert 1er | Impétrants | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-11-12 | 2018-11-16 | A1550 | [7 empty] | 5j
| Ceinture | Tunnel ¦e¦ RP Bomel et Herbatte | Eclairage | Circulation interdite hors HP | 2017-12-11 | 2017-12-21 | A1476 | [5 empty] | Interdite entre 9h et 15h30 |  | 11j
| Ceinture | Tunnel ¦e¦ RP Bomel et Herbatte | Eclairage | Circulation interdite hors HP | 2018-01-08 | 2018-01-19 | A1521 | [5 empty] | Interdite entre 9h et 15h30 |  | 12j
| Ceinture | Tunnel ¦e¦ RP Bomel et Herbatte | Eclairage | Circulation interdite hors HP | 2018-01-24 | 2018-01-24 | A051 | [5 empty] | Interdite entre 9h et 15h30 |  | 1j
| Ceinture | Tunnel ¦e¦ RP Bomel et Herbatte (By pass) | Eclairage | Circulation interdite hors HP | 2018-02-21 | 2018-03-23 | A051 | [5 empty] | Interdite entre 9h et 15h30 |  | 31j
| Ceinture | Tunnel ¦e¦ RP Bomel et Herbatte (By pass) | Eclairage | Circulation interdite hors HP | 2019-11-05 | 2019-11-05 | A1687 | [5 empty] | Le mardi 5 novembre 2019, de 9h à 15h30, la circulation des véhicules sera interdite. |  | 1j
| Ceinture | Av. Comte de Smet de Nayer | Eclairage | Si néc : rétrecissement hors HP | 2018-02-05 | 2018-02-28 | A100 | [7 empty] | 24j
| Ceinture | Av. Smet de Nayer # Albert 1er | Réfection boucle détection | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-03-12 | 2018-03-30 | A281 - A337 - A379 |  | terminé |  |  | Oui | entre 9h et 15h30, au carrefour Albert 1er, sens Square A Masson-bd Cauchy |  | 19j
| Ceinture | Tunnel Omalius | Inspection tunnel | Circulation interdite de nuit (22h-5h) | 2018-06-18 | 2018-06-19 | A809 | [7 empty] | 2j
| Ceinture | Tunnel Cap Nord | Inspection tunnel |  | 2018-06-18 | 2018-06-20 | A809 | [7 empty] | 3j
| Ceinture | Rue Bord de l'Eau (Pt Évêché vers Grognon) | Réparation localisée | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-07-09 | 2018-07-09 | A946 | [7 empty] | 1j
| Ceinture | Rue Bord de l'Eau (Pt Évêché vers Grognon) | Endoscopie égout | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-07-16 | 2018-07-16 | A939 | [7 empty] | 1j
| Ceinture | Avenue des Combattants | Démolition Avis | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-07-30 | 2018-08-10 | A974 | [7 empty] | 12j
| Ceinture | Bd du Nord | Marquage au sol | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-08-13 | 2018-08-31 | A1147 | [5 empty] | de 9h à 15h30, la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande |  | 19j
| Ceinture | Avenue de Stassart | Pose de châssis | Fermeture vers Salzinnes hors HP et mercredi | 2018-09-03 | 2018-09-10 | A1207 |  | Déviation non masquée en dehors des heures de pointe : OM prend contact avec l'entrepreneur | Police |  | Oui |  |  | 8j
| Ceinture | Bretelle Croix du Feu => Cap Nord | Marquage | Circulation interdite de nuit | 2018-11-21 | 2018-11-30 | A1615 | [7 empty] | 10j
| Ceinture | Bord de l'Eau et Baron Huart | Eclairage | Circulation sur 1 bande nuit (20h-6h) | 2018-12-10 | 2018-12-21 | A1702 | [7 empty] | 12j
| Ceinture | Tunnel Cap Nord | Plantage poteaux | Circulation sur une bande hors HP | 2019-01-07 | 2019-01-11 | A1770 | [5 empty] | 9h à 15h30, la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande dans chaque sens à hauteur des travaux |  | 5j
| Ceinture | Tunnel Cap Nord | Plantage poteaux | Circulation sur une bande hors HP | 2019-01-24 | 2019-01-31 | A080 | [5 empty] | la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande dans chaque sens à hauteur des travaux. |  | 8j
| Ceinture | Tunnel Cap Nord | Sondage cabine HT | Circulation interdite (10h - 14h) | 2020-05-14 | 2020-05-15 | A519 | [5 empty] | les jeudi 14 et vendredi 15 mai 2020, de 10h à 14h, la circulation des véhicules sera interdite dans le tunnel du Nord. |  | 2j
| Ceinture | Avenue de Stassart | Abattage d'arbres | Circulation interdite hors HP | 2019-01-21 | 2019-01-23 | A067 | [5 empty] | la circulation des véhicules sera interdite, sur la bande longeant le parc entre l'entrée du tunnel et la placette |  | 3j
| Ceinture | Rond-point de Bomel et Bd du Nord | Nettoyage vitres cabinet Di Antonio | Circulation sur une seule bande r-p Bomel et interdite entre les r-p hors HP | 2019-02-04 | 2019-02-04 | A087 - A089 - A129 | [5 empty] | - la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande rond-point de Bomel, dans sa section comprise entre le boulevard du Nord et la chaussée de Louvain; - la circulation des véhicules sera interdite boulevard du Nord, dans sa section comprise entre les ronds-points de Bomel et d'Herbatte. |  | 1j
| Ceinture | Bretelle sous pont de Louvain | Remplacement de luminaires | Circulation sur une seule bande, interdite aux piétons et interrompue pour les cyclistes | 2019-01-31 | 2019-02-06 | A117+A156 | [5 empty] | la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande; la circulation des piétons sera interdite; la piste cyclable sera interrompue. |  | 7j
| Ceinture | Bord de l'Eau/Baron Huart | Remplacement de luminaires | Circulation sur une seule bande (de 22h à 6h) | 2019-01-14 | 2019-02-28 | A026+A099 | [7 empty] | 46j
| Ceinture | Avenue des Combattants (Avis) | Montage grue | Circulation sur 1 bande dans chaque sens (dimanche) | 2019-04-14 | 2019-04-14 | A400 | [7 empty] | 1j
| Ceinture | Avenue de Stassart | Remplacement d'une coupole | Circulation interdite hors HP sur bande longeant le parc | 2019-03-13 | 2019-03-22 | A319 | [7 empty] | 10j
| Ceinture | Avenue des Combatants (Avis) | Bétonnage radier | Maintien 1 bande par sens (1 nuit) | 2019-05-17 | 2019-05-24 | A710 | [7 empty] | 8j
| Ceinture | Boulevard I. Brunell | Raclage/pose | Pose du revêtement de nuit (20h-5h30) | 2019-06-24 | 2019-06-28 | A823+A876+A914 |  | Travaux reporté à fin août |  |  |  | de 22h30 à 5h30 les lendemains, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits |  | 5j
| Ceinture | Bord de l'Eau + Reine Astrid | Marquage | Circulation alternée de nuit (feux) | 2019-06-28 | 2019-06-29 | A936 | [7 empty] | 2j
| Ceinture | Comte Smet de Nayer (Cauchy->Ardennes) | Remplacement poteau | Circulation sur 1 bande hors HP | 2019-04-23 | 2019-05-03 | A517 | [7 empty] | 11j
| Ceinture | Bord de l'Eau, Reine Astrid, Baron Huart et Baron de Moreau | Luminaires défectueux | Circulation sur 1 bande hors HP | 2019-05-22 | 2019-05-23 | A729 | [7 empty] | 2j
| Ceinture | Boulevard Cauchy | Livraison | Maintien 1 bande par sens (hors HP) | 2019-09-12 | 2019-09-12 | A1302 | [7 empty] | 1j
| Ceinture | Avenue Cardinal Mercier | Impétrants (Ores) | Circulation +3,5 T interdite (3 jours) | 2019-11-18 | 2019-11-29 | A1741 | [7 empty] | 12j
| Ceinture | Avenue Cardinal Mercier | Trottoirs | Circulation interdite aux piétons côtés pairs | 2020-05-06 | 2020-06-12 |  |  | Les travaux n'ont pas commencé en mars. Début des travaux prévu le mardi 5 mai 2020. Prévoir infos sur réseaux sociaux de la Ville | com. SC ( via MOB) |  |  |  |  | 38j
| Ceinture | Avenue Cardinal Mercier | Trottoirs | Circulation interdite aux piétons côtés impairs | 2020-06-02 | 2020-07-05 | A621 |  | travaux presque finis. Nettoyage chantier vendredi 10/07 | com. SC ( via MOB) |  |  |  |  | 34j
| Ceinture | Avenue Reine Astrid |  | Fermeture | 2019-11-13 | 2019-11-14 |  |  | fermeture de nuit de 2h à 5h | [5 empty] | 2j
| Ceinture | Bretelle entre passage Heuvy et tunnel Cap Nord | Chantier Infrabel | Circulation interdite hors HP | 2019-09-16 | 2019-09-20 | A1360 |  |  | Police |  | Oui |  |  | 5j
| Ceinture | Tunnel Omalius | entretien éclairage | Circulation interdite (22h - 5h) dans un sens puis dans l'autre | 2019-12-12 | 2019-12-20 | A1932 | [7 empty] | 9j
| Ceinture | Boulevard Cauchy n°45 | Impétrants | Rétrecissement hors HP | 2019-12-17 | 2020-01-10 | A1934 |  |  |  |  | Oui |  |  | 25j
| Ceinture | Passage d'Heuvy (proximité RP prison) | Proximus | Piste cyclable impraticable | 2020-05-04 | 2020-06-30 | A481 | [7 empty] | 58j
| Ceinture | Avenue Reine Astrid | Livraison | Fermeture (voie sans issue depuis Place Wiertz et Catherine de Savoie) di 7h-14h | 2020-06-21 | 2020-06-21 | A659 |  | Prévoir panneau Pl Wiertz pour prévenir de perturbation dimanche matin |  |  | Oui |  |  | 1j
| Ceinture | Pont de France | Eclairage | Circulation sur 1 bande hors HP (1 jour) | 2020-06-22 | 2020-07-03 | A721 | [7 empty] | 12j
| Ceinture | Bd Cauchy, Comte Smet de Nayer, bd du Nord et av. Cardinal Mercier | Eclairage | Circulation sur 1 bande de nuit (20h-6h) | 2020-06-22 | 2020-07-10 | A745 | [7 empty] | 19j
| Ceinture | Bd Cauchy | Chantier T&P | Circulation sur 1 bande (7h-17h) | 2020-07-02 | 2020-07-02 | A756 | [7 empty] | 1j
| Ceinture | Bd d'Herbatte | Impétrants | [5 empty] | difficultés possibles pour piétons
| Ceinture | Rue des 4 Fils Aymon | Raclage/pose | Circulation interdite | 2020-08-24 | 2020-08-28 | A1014 | [7 empty] | 5j
| Ceinture | Bd Brunell, Av. Baron Huart et Baron de Moreau | Eclairage | Rétrecissement hors HP | 2020-09-01 | 2020-10-30 | A1056 | [7 empty] | 60j
| Ceinture | Av. Comte de Smet de Nayer | Réparation localisée | Circulation sur 1 bande (3 jours) | 2020-09-11 | 2020-10-02 | A1111 | [7 empty] | 22j
| Ceinture | Tunnel Omalius + Stassart (dans les 2 sens) | Réfection voirie | Circulation interdite de nuit (22h - 6h) 3 nuits | 2020-09-28 | 2020-10-02 | A1165 | [7 empty] | 5j
| Ceinture | Avenue des Combattants (Avis) | Démontage grue | Circulation sur 1 bande (dimanche) | 2020-09-20 | 2020-09-20 | A1141 | [7 empty] | 1j
| Ceinture | Tunnel Cap Nord | Entretien | Circulation interdite de nuit - 22h-6h - 3 nuits | 2020-09-29 | 2020-10-02 | A1174 | TRUE |  |  |  |  | Du mardi 29 septembre au vendredi 2 octobre 2020, de 22h à 6h les lendemains, la circulation des véhicules sera interdite tunnel du Nord. |  | 4j
|  | Pénétrantes |  |  | 2016-10-06 | 2020-12-30 | [8 empty] | 1547j
| Pénétrantes | Chaussée de Waterloo (N4) |  |  | 2017-05-15 | 2020-08-28 | [8 empty] | 1202j
| Chaussée de Waterloo (N4) | Mise en service bande bus |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-15 | Réunion 20/04 | [7 empty] | 1j
| Chaussée de Waterloo (N4) | Bretelle Croix de Feux - Cap Nord | Pose de barrières | Fermeture hors HP | 2018-07-09 | 2018-08-31 | A978 | [7 empty] | 54j
| Chaussée de Waterloo (N4) | A hauteur du n°114 et de la rue de Gemboux | mise à niveau chambre de visite | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-09-10 | 2018-09-28 | A1234 |  | Pas de travaux autorisés, en attente de réunion de coordination |  |  |  | - ne sera autorisée que sur une seule bande à hauteur de la rue de Gembloux, dans le sens Namur – Belgrade - ne sera autorisée que sur une seule bande dans chaque sens à hauteur du n° 114 |  | 19j
| Chaussée de Waterloo (N4) | Chaussée Waterloo Saint-Servais | Réfection voirie | Circulation alternée hors HP (feux) - 7j. | 2018-10-15 | 2018-11-15 | A1421 |  |  |  |  | Oui |  |  | 32j
| Chaussée de Waterloo (N4) | Ch. Waterloo, 83 (hteur Basic Fit) | Impétrants | Circulation interdite sur bande bus | 2018-10-16 | 2018-10-31 | A1422 | [7 empty] | 16j
| Chaussée de Waterloo (N4) | Ch. Waterloo, 81 (hteur Basic Fit) | Rénovation bâtiment | Bande bus réduite | 2018-10-22 | 2018-11-02 | A1450 | [7 empty] | 12j
| Chaussée de Waterloo (N4) | Route de Louvain La Neuve - Rhisnes et Suarlée | Réparation des filets d'eau | Circulation sur 1 bande | 2019-05-08 | 2019-05-24 | A617 | [7 empty] | 17j
| Chaussée de Waterloo (N4) | Route de LLN - entre E42 et La Bruyère | Audit câbles | Circulation sur 1 bande vers La Bruyère | 2020-03-05 | 2020-03-06 | A324 |  |  |  |  | Oui |  |  | 2j
| Chaussée de Waterloo (N4) | ch de Waterloo - av J. Abras | Réfection de voiries | Circulation sur 1 bande | 2020-03-02 | 2020-04-15 | A259 | [5 empty] | Du lundi 2 mars au mercredi 15 avril 2020 : en fonction des lieux à réfectionner : - à Belgrade : avenue Joseph Abras, dans sa section comprise entre la chaussée de Waterloo et le n° 129; - à Saint-Servais : chaussée de Waterloo, dans sa section comprise entre le n° 356 et l'avenue Joseph Abras : le stationnement des véhicules sera interdit et les 2 sens de circulation seront maintenus en permanence; - présence de 2 bandes de circulation sans bande de stationnement : la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande; - présence de 3 bandes de circulation sans bande de stationnement : la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande dans chaque sens. |  | 45j
| Chaussée de Waterloo (N4) | Route de Louvain-la-Neuve -Suarlée | Aménagement carrefour à feux | Maintien 1 bande par sens | 2020-06-22 | 2020-08-28 | A685 |  |  |  |  | En attente | de 7h à 17h |  | 68j
| Pénétrantes | Rue de Gembloux |  |  | 2017-05-29 | 2020-05-09 | [8 empty] | 1077j
| Rue de Gembloux | entre Chalon et Hastedon | Impétrants | Mise à sens unique | 2017-05-29 | 2017-06-11 | A555 | [5 empty] | Sens conservé vers Gembloux - déviation par Chalon |  | 14j
| Rue de Gembloux | ¦e¦ pl. Chapelle et Suarlée | Réfection voirie | Circulation alternée hors HP (feux) | 2017-12-04 | 2017-12-22 | A1441 | [5 empty] | Circulation alternée par tronçon de max. 100 m réglée par feux |  | 19j
| Rue de Gembloux | rue de Gembloux, 367 | Impétrants | Circulation alternée hors HP (feux) | 2018-02-27 | 2018-03-02 | A197 | [7 empty] | 4j
| Rue de Gembloux | rue de Gembloux, 382 | Raccordement gaz/élec | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-09-21 | 2018-10-09 | A1252 | [7 empty] | 19j
| Rue de Gembloux | rue de Gembloux, 500 | Raccordement gaz/élec | Circulation alternée hors HP (feux) | 2018-10-26 | 2018-11-09 | A1472 | [7 empty] | 15j
| Rue de Gembloux | rue de Gembloux ¦e¦ n°467 et rue des Prés | Pose de câbles | Circulation alternée hors HP (feux) | 2018-10-22 | 2018-12-14 | A1431 |  | attention feux laissées en permanence (jour et nuit) et pas seulement en-dehors des heures de pointe (bouchons) | Police | à contrôler | Oui |  |  | 54j
| Rue de Gembloux | rue de Gembloux, 500 | Réfection voirie | Circulation alternée hors HP (feux) | 2020-04-23 | 2020-05-09 | A476 | [7 empty] | 17j
| Rue de Gembloux | rue de Gembloux | sécurisation suite incendie | Dévoiement | 2018-10-18 | 2018-11-12 |  |  | signalisation additionnelle en place | [5 empty] | 26j
| Rue de Gembloux | carrefour ac ch. de Perwez | Impétrants | Circulation alternée (feux) | 2018-11-14 | 2018-12-21 | A1582 | [7 empty] | 38j
| Rue de Gembloux | rue de Gembloux ¦e¦ rue Cheminée et Prés | Impétrants | Circulation alternée hors HP (feux) - sans restriction pdt vacances Carnaval | 2019-02-25 | 2019-03-15 | A149 | [7 empty] | 19j
| Rue de Gembloux | carrefour ch de Perwez + ch de Perwez | Impétrants | Circulation sur une bande réglée par feux | 2019-03-04 | 2019-08-30 | A256+A415+A807 |  |  |  |  | Oui | et la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande, réglée par feux lumineux à décompte sur maximum 100m, à hauteur des travaux sis : - rue de Gembloux, à son carrefour avec la chaussée de Perwez; - chaussée de Perwez, dans sa section comprise entre la rue de Gembloux et son n° 279. |  | 180j
| Rue de Gembloux | Rue de Gembloux n°66 | Démolition bâtiment | Circulation alternée hors HP (feux) | 2019-08-05 | 2019-09-13 | A1150 | [7 empty] | 40j
| Rue de Gembloux | ¦e¦ pl. de la Chapelle et n°475 | Pose de câbles/gaines | Circulation alternée hors HP (feux) | 2019-03-28 | 2019-05-17 | A393 | [7 empty] | 51j
| Rue de Gembloux | à hauteur du n°305 | Raccordement égout | Circulation alternée hors HP (feux) | 2019-05-27 | 2019-06-05 | A763 | [7 empty] | 10j
| Rue de Gembloux | Rue de Gembloux ¦e¦ ch Waterloo et rue A. Ortmans | Réparation fissures phase 1 | maintien circulation dans 1 sens et déviation via rue de l'Industrie dans l'autre sens | 2020-02-24 | 2020-02-28 | A165 |  | reporté | SC / POlice | stand By | Oui | le stationnement des véhicules sera interdit; - la circulation des véhicules sera interdite dans un sens puis dans l'autre; - seront déclarées "voies sans issue" : - la rue Saint-Donat, au départ de la rue du Pavillon; - la rue Jean Chalon, au départ de la rue Léopold de Hulster; - la Cité Floréal, au départ de la rue de l'Industrie; |  | 5j
| Rue de Gembloux | Rue de Gembloux ¦e¦ rue A. Ortmans et n°483 | Phase 2 | Circulation alternée de nuit (feux) | 2020-02-24 | 2020-02-28 | A165 |  | reporté |  | stand By | Oui | lors de la phase 2 : dans sa section comprise entre la rue Adolphe Ortmans et le n° 483, de 21h à 5h le lendemain : la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande et réglée par feux lumineux à décompte; |  | 5j
| Rue de Gembloux | Rue de Gembloux ¦e¦ n°483 et La Bruyère | Phase 3 | Circulation alternée (feux) | 2020-02-24 | 2020-02-28 | A165 |  | reporté |  | stand By | Oui | lors de la phase 3 : dans sa section comprise entre le n° 483 et la commune de La Bruyère, de 8h à 17h : la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande et réglée par feux lumineux à décompte. |  | 5j
| Rue de Gembloux | rue de l'Industrie | réfection mur soutènement | Circulation alternée (feux) |  |  |  |  | début des travaux à suivre |  |  | Oui
| Rue de Gembloux | rue de l'Industrie | Réfection voirie | Circulation alternée (feux) |  |  |  |  | voir Police |  |  | Oui
| Rue de Gembloux | rue de l'Industrie | travaux de consolidation mur du pont | Circulation alternée (feux) |  |  |  |  | quid? échéance? | BEVP |  | Oui
| Pénétrantes | Chaussée de Louvain (N90) |  |  | 2017-05-02 | 2020-08-28 | [8 empty] | 1215j
| Chaussée de Louvain (N90) | Pont de Louvain | Rénovation du feu | Rétrecis. hors HP du 8 au 12 mai | 2017-05-02 | 2017-05-24 | A436 | [7 empty] | 23j
| Chaussée de Louvain (N90) | Pont de Louvain | Berme centrale | Circulation interdite sur bande longeant berme centrale, sens Namur - St-servais | 2019-03-11 | 2019-03-22 | A299 | [5 empty] | de 9h à 15h30, la circulation des véhicules sera interdite sur la bande longeant la berme centrale de la rue du Pont de Louvain, dans le sens Namur – Bouge. |  | 12j
| Chaussée de Louvain (N90) | Pont de Louvain | remplacement gardes-corps | Circulation interdite de 22h à 5h sur bande longeant le trottoir | 2019-03-18 | 2019-04-05 | A331 | [5 empty] | - la circulation des véhicules sera interdite sur la bande longeant le trottoir extérieur du pont, dans un sens et puis dans l'autre; - la circulation des piétons sera interdite sur le trottoir extérieur du pont, d'un côté et puis de l'autre. |  | 19j
|  | Champion Carrefour Notre-Dame des Champs (Providence) | Rénovation des feux et passage piéton | Circulation alternée hors HP (feux) | 2019-04-15 | 2019-05-17 | A500+A630 | [7 empty] | 33j
| Chaussée de Louvain (N90) | Pont de Louvain sens Namur-Bouge | Remplacement dalles de béton (berne centrale) | Rétrecissement hors HP | 2018-03-01 | 2018-03-05 | A210 |  | Proximus terminé - demande au SPW d'évacuation des remblais sur le terre-plein central | C. Eloy | asap | Oui |  |  | 5j
| Chaussée de Louvain (N90) | Ch. de Louvain (hteur Auto 5) | Impétrants | 1j :Circulation alternée hors HP (feux) | 2017-11-12 | 2017-11-17 | A1360 | [7 empty] | 6j
| Chaussée de Louvain (N90) | ¦e¦ IATA et rue de Sardanson | Aménagement de la Chaussée | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-05-03 | 2018-07-13 | A571 | [5 empty] | Durant la même période, la rue du Moulin à Vent sera déclarée vois sans issue au départ de la rue Arthur Procès et une obligation de tourner à droite sera instaurée rue de Sardanson à son carrefour avec la chaussée de Louvain. |  | 72j
| Chaussée de Louvain (N90) | ¦e¦ IATA et rue de Sardanson | Pose de tarmac | Circulation sur 1 bande entre 20h et 6h | 2018-06-19 | 2018-06-20 | A871 | [7 empty] | 2j
| Chaussée de Louvain (N90) | Ch. de Louvain (carrefour Hébar) | Placement capteurs de détection | Circulation sur 1 bande dans chaque sens hors HP | 2018-02-26 | 2018-03-02 | A206 | [7 empty] | 5j
| Chaussée de Louvain (N90) | Ch de Louvain (carrefour Hebar) | Placement de capteurs de détection | Circulation sur une bande, dans un sens et puis dans l'autre | 2018-03-07 | 2018-03-16 | A274 | [7 empty] | 10j
| Chaussée de Louvain (N90) | Ch de Louvain n°546 | Raccordement eau | Une bande rabattue sur bande bus en sortie de ville (hors HP) | 2018-10-24 | 2018-10-26 | A1395+A1452 | [7 empty] | 3j
| Chaussée de Louvain (N90) | Ch de Louvain (carrefour Raymond Gustin) | Nouvelles boucles de détection | Une bande dans chaque sens | 2019-07-01 | 2019-07-05 | A967 | [5 empty] | - la circulation des véhicules sera maintenue en permanence sur une bande dans chaque sens chaussée de Louvain, à hauteur de son carrefour avec les rues Raymond Gustin et Alexandre Colin; - une bande de circulation de minimum 3m sera maintenue en permanence : - rue Raymond Gustin, à son carrefour avec la chaussée de Louvain; - rue Alexandre Colin, à son carrefour avec la chaussée de Louvain. |  | 5j
| Chaussée de Louvain (N90) | Rue Hébar (¦e¦ r. Fernelmont et ch. Bonnine) | Réfection voirie/P+R | Circulation interdite vers ch. Boninne | 2019-07-29 | 2019-08-29 | A1155 | [7 empty] | 32j
| Chaussée de Louvain (N90) | Rue Hébar (¦e¦ch. Bonnine et r. Fernelmont) | Impétrants | Circulation alternée hors HP (feux) + circulation interdite sur tàd | 2019-11-30 | 2019-12-13 | A1869 | [7 empty] | 14j
| Chaussée de Louvain (N90) | Ch. Louvain n°396 | Raccordement égout | Circulation alternée de nuit (feux) | 2020-01-27 | 2020-02-14 | A091 | [7 empty] | 19j
| Chaussée de Louvain (N90) | Rue Hébar ¦e¦ ch. Louvain et P+R | Installation feu | Circulation interdite | 2020-08-18 | 2020-08-28 | A981 | [7 empty] | 11j
| Chaussée de Louvain (N90) | N90 à Cognelée | Raclage/pose | Circulation alternée (feux) | 2020-08-24 | 2020-08-28 | A1013 | [7 empty] | 5j
| Pénétrantes | Chaussée de Dinant (N92) |  |  | 2017-03-27 | 2020-09-18 | [8 empty] | 1272j
| Chaussée de Dinant (N92) | Wépion, # Allée de la Brasserie | Impétrants | Circulation alternée (5j) | 2017-03-27 | 2017-04-02 | A327 | [7 empty] | 7j
| Chaussée de Dinant (N92) | Entre Dachet et Matine | Impétrants - conduite gaz | Circulation alternée hors HP | 2017-05-02 | 2017-06-02 | A463 | [7 empty] | 32j
| Chaussée de Dinant (N92) | N92 - Namur/Wépion | Pose de résines | Circulation alternée hors HP (feux) | 2017-09-26 | 2017-10-06 | A833+A913+A971+A1149 | [7 empty] | 11j
| Chaussée de Dinant (N92) | N92 - Namur | Pose de câbles | Circulation alternée hors HP (feux) | 2018-09-18 | 2018-10-08 | A1251 | [7 empty] | 21j
| Chaussée de Dinant (N92) | N92 - hteur n°836 | Egouttage | Circulation alternée hors HP (feux) | 2018-12-03 | 2018-12-14 | A1658 | [7 empty] | 12j
| Chaussée de Dinant (N92) | N92 hauteur n°26, 59, 221 | Réparation trapillon | Circulation alternée hors HP (feux) | 2019-03-04 | 2019-03-14 | A257 | [7 empty] | 11j
| Chaussée de Dinant (N92) | N92 - hteur n°122 | Réparation localisée | Circulation alternée (feux) | 2020-08-22 | 2020-09-18 | A1024+A1074 |  | Prolongation? Chantier impactant sur la circulation - Point à refaire sur les travaux. | STV |  | En attente |  |  | 28j
| Pénétrantes | Rue de Dave (N947) |  |  | 2017-03-03 | 2020-05-24 | [8 empty] | 1179j
| Rue de Dave (N947) | Passage à niveau n° 101 | Maintenance | Fermeture véhicules/piétons | 2017-03-03 | 2017-03-17 | A035 | [5 empty] | circulation interdite sur le passage à niveau |  | 15j
| Rue de Dave (N947) | à hteur du n°276 (Casernes du Génie) | Eclairage | Circulation alternée hors HP | 2017-03-13 | 2017-03-26 | A276 | [7 empty] | 14j
| Rue de Dave (N947) | N947 - de Bister au PN | Réfection voirie | Mise à sens unique | 2017-05-15 | 2017-11-24 | A499 + A1378 | [5 empty] | Déviation via Mascaux pour l'entrée de Ville et sens sortie de Ville conservé |  | 194j
| Rue de Dave (N947) | N947 - Rues Dave, Jambes, Lustin | Réfection abords voirie | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-10-06 | 2018-11-05 | A222+ SPW + A1325 |  | Intervention limitée de 9h à 15h30 Pas de communiqué de presse mais demande de l'avis riverain | SPW / PAU (SC) | asap | Oui | rue de Dave (Pierre du Diable/rue de Jambes), rue de Jambes (rue de Dave/aire de repos), rue de Lustin (Bord du Bois/Profondeville) |  | 31j
| Rue de Dave (N947) | N947 - du PN à la rue de St-Hubert | Raclage/pose | Sens unique vers Dinant de nuit (20h30-5h30) | 2018-04-11 | 2018-04-13 | A447 | [7 empty] | 3j
| Rue de Dave (N947) | N947 - du PN à la rue de St-Hubert | Raclage/pose | Circulation interdite nuit (20h30-5h30) Circulation alternée de jour | 2018-04-15 | 2018-05-04 | A447 |  | à suivre |  |  | Oui |  |  | 20j
| Rue de Dave (N947) | N947 - Bk 2.1 à 3.8 et 6.1 à 7.9 | Sondages en accotement | Si nécess. : circulation alternée hors HP (feux) | 2018-02-14 | 2018-03-02 | A159 | [7 empty] | 17j
| Rue de Dave (N947) | N947 - Rue de Lustin entre Dave et pt de Wépion | Raclage/pose | Circulation alternée de nuit (feux) | 2018-04-16 | 2018-04-20 | A447 |  | à suivre |  |  | Oui | Entre Dave et le pont de Wépion - Bk 6,1 à 7,9 (50 jours ouvrables) raclage-pose + trottoirs - travaux de nuit ou circulation alternée |  | 5j
| Rue de Dave (N947) | N947 - Rue de Lustin entre Dave et pt de Wépion | Raclage/pose | Circulation interdite nuit (20h30-5h30) Circulation alternée de jour | 2018-04-20 | 2018-05-04 | A447 |  | à suivre |  |  | Oui | Entre Dave et le pont de Wépion - Bk 6,1 à 7,9 (50 jours ouvrables) raclage-pose + trottoirs - travaux de nuit ou circulation alternée |  | 15j
| Rue de Dave (N947) | Rue de Lustin ? | Canalisation source | Circulation alternée (feux) | 2018-03-07 | 2018-03-09 | SPW | [7 empty] | 3j
| Rue de Dave (N947) | N947 - de Poudrière à St-Hubert à Dave | Pose de câbles | Circulation alternée max 100m | 2017-06-12 | 2017-06-30 | A689 | [5 empty] | Stationnement interdit, cheminement piétons |  | 19j
| Rue de Dave (N947) | N947 - entre Emprunt et St-Hubert à Dave | Pose de câbles | Circulation alternée max 100m (feux) | 2017-09-01 | 2017-09-16 | A836 + A1020 | [7 empty] | 16j
| Rue de Dave (N947) | N947 - de Bister au PN | Réfection voirie/pose tarmac | Fermeture (àpd 9h AM) | 2017-11-16 | 2017-11-16 | Mail JR (13/10) | [7 empty] | 1j
| Rue de Dave (N947) | Rue de Dave n°647 | Egouttage | Circulation alternée hors HP (feux) | 2017-10-11 | 2017-10-17 | A1194 | [7 empty] | 7j
| Rue de Dave (N947) | Rue de Dave n°650 | Impétrants | Si néces. : circu sur 1 bande hors HP | 2017-12-06 | 2017-12-21 | A1445 | [7 empty] | 16j
| Rue de Dave (N947) | N947 - Rue de Dave | Filets d'eau + trottoirs | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-05-22 | 2018-05-25 | A644 | [5 empty] | Entre rue de Francquen et passage à niveau |  | 4j
| Rue de Dave (N947) | N947 - ¦e¦ rue Francquen et PN | Revêtement rouge | Circulation sur 1 bande hors HP (3jours) | 2018-06-18 | 2018-06-29 | A833 | [7 empty] | 12j
| Rue de Dave (N947) | Rue de Jambes n°86-96 | Eclairage | Circulation alternée hors HP (feux) | 2018-08-06 | 2018-08-10 | A1057 | [7 empty] | 5j
| Rue de Dave (N947) | N947 - Rues Dave, Jambes, Lustin | Abords voirie | Circulation alternée hors HP (feux) si nécessaire | 2018-09-05 | 2018-10-05 | A1213 |  |  | Police/SC |  | En attente |  |  | 31j
| Rue de Dave (N947) | Rue de Dave n°152 à 190 | Impétrants | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-10-09 | 2018-10-19 | A1396 | [7 empty] | 11j
| Rue de Dave (N947) | Rue de Dave | Entretien passage à niveau n° 101 | Passage à niveau fermé (sa 9h-lu 7h) | 2018-10-27 | 2018-10-29 | A1434 | [7 empty] | 3j
| Rue de Dave (N947) | Passage à niveau 101 | Sécurisation urgente | passage à niveau fermé tout le w-e | 2019-01-25 | 2019-01-28 | A072 |  | com: Infrabel + relais Ville |  |  |  | Du vendredi 25 à 23h au lundi 28 janvier 2019 à 4h30, la rue de Dave sera déclarée "voie sans issue" de part et d'autre du passage à niveau n° 101. |  | 4j
| Rue de Dave (N947) | Passage à niveau n° 101 | Entretien | Passage à niveau fermé le we | 2019-06-07 | 2019-06-09 | A780 | [5 empty] | Du vendredi 7 à 23h au dimanche 9 juin 2019 à 23h30, la rue de Dave sera déclarée "voie sans issue" de part et d'autre du passage à niveau n° 101. |  | 3j
| Rue de Dave (N947) | Passage à niveau n° 100 (Géronsart) | Entretien | passage à niveau fermé le we | 2020-05-22 | 2020-05-24 | A527 | [5 empty] | Du vendredi 22 à 22h au dimanche 24 mai 2020 à 22h, la rue de Géronsart sera déclarée "voie sans issue" de part et d'autre du passage à niveau. |  | 3j
| Pénétrantes | Avenue Bovesse (N947) |  |  | 2018-05-02 | 2018-10-07 | [8 empty] | 159j
| Avenue Bovesse (N947) | N947 - Masuis Jambois -> RP J-Charlotte | Création bande bus | Circulation interdite vers J-Charlotte | 2018-05-02 | 2018-07-13 | A559 | [7 empty] | 73j
| Avenue Bovesse (N947) | N947 - Cotelis Jambois -> RP J-Charlotte | Bande bus | Fermeture nuit | 2018-06-06 | 2018-06-08 | A801 |  |  |  |  | En attente |  |  | 3j
| Avenue Bovesse (N947) | RP Joséphine-Charlotte | Raclage/pose | Maintien flux pt des Ard. - Prince de Lg | 2018-10-06 | 2018-10-07 | A1367 |  | Bande vélo en ocre sera marquée aujourd'hui | Police PAU/Mob |  | Oui | Phase 1- l'avenue Gouverneur Bovesse sera déclarée "voie sans issue" au départ de la voirie reliant ladite avenue avec la rue Van Opré; - la rue de la Croix Rouge sera déclarée "voie sans issue" au départ de la rue d'Enhaive; - la circulation des véhicules sera maintenue dans les 2 sens entre le pont des Ardennes et l'avenue Prince de Liège. Phase 2 : la circulation des véhicules sera maintenue dans les 2 sens entre le pont des Ardennes et l'avenue Prince de Liège |  | 2j
| Pénétrantes | Avenue B. Jean Materne |  |  | 2018-07-02 | 2020-09-28 | [8 empty] | 820j
| Avenue B. Jean Materne | Eglise des Oblats | Montage d'une annexe | Déviation sur site propre + voie sans issue le dimanche | 2018-07-06 | 2018-07-09 | A903 |  | Avis riverains par entrepreneur et communiqué de presse par SC | SC |  | Oui | Circulation interdite dans de Jambes vers Namur | i | 4j
| Avenue B. Jean Materne | Bande bus | Impétrants | Déviation sur site propre hors HP | 2018-08-13 | 2018-08-31 | A1137 | [7 empty] | 19j
| Avenue B. Jean Materne | Pont de Jambes | Réfection voirie | Circulation interdite de nuit 1 sens | 2018-07-02 | 2018-07-03 | A941 | [7 empty] | 2j
| Avenue B. Jean Materne | Materne # quai de Meuse | Réfection voirie | Circulation maintenue | 2018-12-03 | 2018-12-04 | A1619 | [7 empty] | 2j
| Avenue B. Jean Materne | Materne # rue de Dave | Réfection voirie | Rétrecissement hors HP (tàd) | 2018-12-03 | 2018-12-07 | A1619 | [7 empty] | 5j
| Avenue B. Jean Materne | Materne # bd de Meuse | Réfection voirie | Circulation interdite hors HP | 2018-12-05 | 2018-12-07 | A1619 | [7 empty] | 3j
| Avenue B. Jean Materne | Passage à niveau Materne | Entretien | Fermeture passage à niveau (ve 21h au lu 6h) | 2020-09-25 | 2020-09-28 | A791 |  | demander au STV d'effacer en noir les marquages provisoires du chantier pour éviter les confusions | STV | ASAP | En attente |  |  | 4j
| Pénétrantes | Chaussée de Charleroi (N90) |  |  | 2017-04-11 | 2020-10-09 | [8 empty] | 1278j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Avenues Vrithoff et Léopold II | Réparation localisée | Circulation alternée hors HP | 2017-04-11 | 2017-04-23 | A379 | [5 empty] | de 9h à 15h30, stationnement interdit, circulation alternée (feux) |  | 13j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Avenue Vrithoff | Réfection voirie | Circulation interdite 1 sens | 2017-08-09 | 2017-08-11 | A846 | [5 empty] | sens rue Henri Blès vers Léopold 2 |  | 3j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Ch. Charleroi - rue Patenier | Réfection voirie | Circulation interdite de nuit | 2017-09-06 | 2017-09-07 | A954 + A1032 | [7 empty] | 2j
| Chaussée de Charleroi (N90) | N90 - Dépôt TEC -> RP Flawinne | Réfection voirie | Maintien 1 bande par sens | 2017-10-09 | 2017-10-27 | A1148+A1207+A1264 | [5 empty] | Travaux terminés plus tôt que prévu (mail de JR le 27/10) |  | 19j
| Chaussée de Charleroi (N90) | N90 - RP Salzinnes -> rue Woitrin | Réfection voirie | Fermeture nuit (20h à 6h) | 2018-04-23 | 2018-05-11 | A506 + A486 | [5 empty] | A506 : le sens de circulation de la rue des Bosquets, dans sa section comprise entre les rues Fontaine des Prés et Alfred Bequet, sera inversé; - la rue Fontaine des Prés sera déclarée "voie sans issue" au départ de la rue Château des Balances vers la chaussée de Charleroi; A486 : la circulation des véhicules sera interdite dans le sens Namur – Malonne. |  | 19j
| Chaussée de Charleroi (N90) | N90 - RP Flawinne -> rue de Bauce | Réfection voirie | Circulation sur 1 bande | 2018-04-23 | 2018-04-27 | A519 | [7 empty] | 5j
| Chaussée de Charleroi (N90) | N90 - RP Flawinne -> RP Malonne | Réfection voirie | Maintien 1 bande par sens | 2018-04-26 | 2018-05-17 | A504 | [5 empty] | il sera interdit de tourner à gauche en sortant des rues de Bauce, Gabriel de Moriamé et route de la Lache. |  | 22j
| Chaussée de Charleroi (N90) | N90 - rue Woitrin -> dépôt TEC | Réfection voirie | Circulation alternée de nuit (feux) | 2018-05-14 | 2018-05-28 | SPW | [7 empty] | 15j
| Chaussée de Charleroi (N90) | N90 - abords RP Flawinne | Réfection voirie | Circulation alternée de nuit (feux) Déviation rue Déversoir via rte Floreffe | 2018-05-14 | 2018-05-28 | SPW | [7 empty] | 15j
| Chaussée de Charleroi (N90) | N90 - Ferme Blanche | Pose de câbles | Maintien 1 bande par sens hors HP | 2018-08-13 | 2018-09-19 | A1016+A1206 | [7 empty] | 38j
| Chaussée de Charleroi (N90) | N90 - ¦e¦ Belvédère et Bourtonbourt | Impétrants | Circulation interdite de nuit (22h-6h) sens Floreffe-Namur | 2018-12-11 | 2018-12-14 | A1653 | [7 empty] | 4j
| Chaussée de Charleroi (N90) | N90 - Ferme Blanche | Plantage poteau | Une seule bande dans chaque sens hors HP | 2018-12-07 | 2018-12-11 | A1768 | [5 empty] | de 9h à 15h30, la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande dans chaque sens |  | 5j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Rue du Belvédère, place du 8 Mai | Déplacement câbles électriques | Circulation interdite sur le tourne-à-droite Belvédère->Patenier | 2019-04-15 | 2019-04-19 | A391 | [7 empty] | 5j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Pl. du 8 Mai (église Ste-Julienne) | Impétrants (SWDE) | Circulation sur 1 bande dans chaque sens de 22h à 6h | 2019-04-03 | 2019-04-04 | A389 | [7 empty] | 2j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Place du 8 mai | Réfection voirie | Circulation interdite hors HP dans le sens entrée de Ville + Circulation interdite de nuit (22h-5h) | 2019-04-16 | 2019-04-17 | A504 | [7 empty] | 2j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Rue du Belvédère | Sécurisation bâtiment | Fermeture tàd vers Patenier | 2019-05-27 | 2019-05-28 | A709 |  |  |  |  | Oui |  |  | 2j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Rue Patenier | Impétrants | Fermeture de nuit (22h-5h) | 2019-06-17 | 2019-06-18 | A893T | [5 empty] | Du lundi 17 à 22h au mardi 18 juin 2019 à 5h, la circulation des véhicules sera interdite rue Patenier. |  | 2j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Rue du Belvédère | Démontage feux tricolores | Circulation interdite sur tourne à gauche vers Malonne (de 8h30 à 15h30) | 2019-07-01 | 2019-07-12 | A1001T | [7 empty] | 12j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Rue du Belvédère | Aménagement de trottoirs | Circulation interdite sur tourne à gauche vers Malonne (de 8h30 à 15h30) | 2019-07-30 | 2019-08-06 | A1047T | [5 empty] | rue du Belvédère, sur le "tourne à gauche" vers Malonne, aménagement de trottoirs à Namur, par la société SOTRAPLANT, pour le compte du SPW Du mardi 30 juillet au mardi 6 août 2019, de 8h30 à 15h30, la circulation des véhicules sera interdite. La circulation des véhicules sur les autres bandes de circulation ne pourra être impactée |  | 8j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Place du 8 mai | Aménagement d'un giratoire | Circulation interdite de nuit (22-5h30) | 2019-08-12 | 2019-08-13 | A1182T | [5 empty] | la circulation des véhicules sera interdite : - place du 8 Mai; - rue du Belvédère, dans sa section comprise entre la rue de la Colline et la place du 8 Mai. |  | 2j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Avenue Léopold II | Installation panneau STI | Circulation interdite entre Falmagne et Ryckmans | 2019-09-12 | 2019-09-13 | A1348 | [7 empty] | 2j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Avenue Léopold II | Installation panneau STI | Circulation interdite entre Falmagne et Ryckmans | 2019-09-20 | 2019-09-20 | A1386 | [5 empty] | Le vendredi 20 septembre 2019, de 7h30 à 15h, la circulation des véhicules sera interdite avenue Léopold II, à son carrefour avec la place Gustave Falmagne, dans le sens place Gustave Falmagne – place André Ryckmans. |  | 1j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Chaussée de Charleroi | Consolidation de la paroi rocheuse | Circulation alternée (feux) hors HP + Circulation 2x 1 bande | 2020-01-20 | 2020-01-31 | A040 | [6 empty] | Du lundi 20 au vendredi 31 janvier 2020, uniquement entre 9h et 15h30, à hauteur de l'intervention sise chaussée de Charleroi : | 12j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Ch. de Charleroi / r. du Belvédère | Impétrants | Circulation maintenue (ou hors HP si nécessaire) | 2020-01-29 | 2020-03-27 | A113 | [7 empty] | 59j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Ch. de Charleroi | Audit de câbles | Rétrecissement hors HP | 2020-06-08 | 2020-06-12 | A625 | [5 empty] | Du lundi 8 au vendredi 12 juin 2020, de 9h à 15h, entre le rond-point de l'ancienne maternité et la commune de Floreffe - 2 bandes de circulation : une seule bande; - 3 ou 4 bandes : une bande dans chaque sens |  | 5j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Rond-point de Malonne | Placement statue | Circulation sur 1 bande hors HP | 2020-09-04 | 2020-09-04 | A1051 | [7 empty] | 1j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Rue Patenier n° 38 | Impétrants | Circulation sur 1 bande hors HP | 2020-09-11 | 2020-10-09 | A1105 | [7 empty] | 29j
| Chaussée de Charleroi (N90) | Chaussée de Charleroi, dépôt TEC | Tricolore | Circulation sur 1 bande hors HP | 2020-09-17 | 2020-10-02 | A1195 | [7 empty] | 16j
| Pénétrantes | Chaussée de Marche (N4) |  |  | 2016-10-06 | 2020-11-30 | [7 empty] | présence de 2 bandes de circulation : la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande; | 1517j
| Chaussée de Marche (N4) | Erpent-Val | Réfection voirie | Fermeture | 2016-10-06 | 2017-02-08 | A1011 + A073 | [6 empty] | présence de 3 ou 4 bandes de circulation : la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une bande dans chaque sens. | 126j
| Chaussée de Marche (N4) | Entre rue de Velaine et Biocap | Pose de câbles | Rétrecissement hors HP | 2017-03-23 | 2017-04-10 | A299 | [7 empty] | 19j
| Chaussée de Marche (N4) | Naninne | Suppression passage à niveau | Pas d'impact circulation ? | 2017-03-03 | 2017-03-03 | Infrabel (15/02/2017) | [7 empty] | 1j
| Chaussée de Marche (N4) | Naninne - Avenue de la gare | Suppression PN - Proximus | Fermeture voirie | 2017-05-11 | 2017-05-14 | A551 | [5 empty] | Info via M. Tourbach d'Infrabel (04/241 23 34) - déviation via rue des Bolettes ou rue des Viaux |  | 4j
| Chaussée de Marche (N4) | Wierde ch de Marche | Fondations | Rétrécissement 1 bande | 2017-09-11 | 2017-10-30 | A1074 | [5 empty] | piste cyclable maintenue, tourne-à-gauche vers Chemin Vert interdit |  | 50j
| Chaussée de Marche (N4) | N4 entre Balaives et Pacages | Réfection voirie | Circulation sur 1 bande hors HP | 2017-10-16 | 2017-10-20 | A1220 | [7 empty] | 5j
| Chaussée de Marche (N4) | hteur n°625 (garage Citroen) | Impétrants | Rétrecissement hors HP | 2017-10-25 | 2017-11-24 | A1272 | [5 empty] | 1 bande dans chaque sens |  | 31j
| Chaussée de Marche (N4) | ¦e¦ rues Grande et Fort d'Andoy | Impétrants | Rétrecissement hors HP | 2017-11-08 | 2017-12-01 | A1332 | [7 empty] | 24j
| Chaussée de Marche (N4) | n°586 (hteur des Baseilles) | Impétrants | Si néces. : circu sur 1 bande hors HP | 2017-12-11 | 2017-12-23 | A1454 | [7 empty] | 13j
| Chaussée de Marche (N4) | à hauteur de la rue Grande | Construction bâtiment | Circulation sur 1 bande | 2017-12-19 | 2018-01-31 | A1516 |  | pas en ordre d'arrêté | police | passage police | Oui |  |  | 44j
| Chaussée de Marche (N4) | # Montagne Sainte-Barbe | Réfection voirie | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-03-12 | 2018-03-12 | [8 empty] | 1j
| Chaussée de Marche (N4) | ¦e¦ rue des Balaives et Chemin Vert | Réfection voirie | Circulation sur 1 bande ds chaque sens | 2018-05-14 | 2018-05-18 | A633 |  |  |  |  | Oui |  |  | 5j
| Chaussée de Marche (N4) | chaussée de Marche 201 | Impétrants (Ores) | Si néces. : circu sur 1 bande hors HP | 2019-03-25 | 2019-04-26 | A375 | [7 empty] | 33j
| Chaussée de Marche (N4) | chaussée de Marche 575 - 583 | Réparation filets d'eau | Circulation sur 1 bande hors HP | 2019-05-08 | 2019-05-24 | A617 | [7 empty] | 17j
| Chaussée de Marche (N4) | Carrefour Acacias | Rénovation # à feu | Circulation sur une bande hors HP + 50 km/h | 2019-07-01 | 2019-08-30 | A964 | [5 empty] | - chaussée de Marche, à son carrefour avec la rue de Velaine et l'avenue des Acacias : la circulation des véhicules sera interdite sur une bande dans chaque sens et la vitesse des véhicules sera limitée à 50 km/h; - rue de Velaine, à son carrefour avec la chaussée de Marche : la vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h; - avenue des Acacias, à son carrefour avec la chaussée de Marche : la vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h. |  | 61j
| Chaussée de Marche (N4) | Avenue du Luxembourg | Egouttage | Circulation sur 1 bande hors HP vers Jbes | 2020-02-28 | 2020-03-13 | A309 | [7 empty] | 15j
| Chaussée de Marche (N4) | Avenue du Luxembourg | Impétrants | Circulation sur 1 bande + piste cyclable impraticable | 2020-05-04 | 2020-05-27 | A488 | [7 empty] | 24j
| Chaussée de Marche (N4) | ¦e¦ rue Grande et Fort d'Andoy (vers Namur) | Réfection voirie | Circulation sur 1 bande | 2020-05-11 | 2020-05-20 | A501 | [7 empty] | 10j
| Chaussée de Marche (N4) | ¦e¦ rue de Velaine et Chant des oiseaux | Impétrants | Circulation sur une bande hors HP + Piste cyclable interrompue | 2020-06-02 | 2020-07-03 | A618 |  | Ordre et propreté: ok | Passage Police |  | Oui |  |  | 32j
| Chaussée de Marche (N4) | Chaussée de Marche et av. du Luxembourg | Entretien bermes centrales | Circulation sur une bande à hauteur de l'intervention | 2020-06-18 | 2020-11-30 | A709 + A1062 | [7 empty] | 166j
| Pénétrantes | Av prince de Liège (N90) |  |  | 2017-03-27 | 2020-12-30 | [8 empty] | 1375j
| Av prince de Liège (N90) | # Lamquet - chaussée de Liège | Rénovation du feu | Rétrecissement hors HP | 2017-03-27 | 2017-04-21 | A283 - terminé au 2/5 | [5 empty] | circulation des véhicules sur une seule bande dans un sens et puis dans l'autre |  | 26j
| Av prince de Liège (N90) | # av. du Luxembourg | Rénovation du feu | Hors HP : 1 bande vers Jambes | 2017-03-29 | 2017-04-07 | A322 | [7 empty] | 10j
| Av prince de Liège (N90) | à hteur du Colruyt vers Jambes | Réfection voirie | Circulation interdite de nuit | 2017-09-07 | 2017-09-08 | A954 + A1032 | [7 empty] | 2j
| Av prince de Liège (N90) | entre Pt Gds Malade et Prince de Liège | Impétrants (Ores) | Rétrecissement hors HP | 2017-09-18 | 2017-11-30 | A1096 | [7 empty] | 74j
| Av prince de Liège (N90) | Pont Grands malades | Réparation localisée | Circulation interdite vers Namur | 2017-09-12 | 2017-09-12 | A1053 | [7 empty] | 1j
| Av prince de Liège (N90) | Pont Grands malades | Réparation localisée | Circulation interdite vers Namur hors HP | 2017-09-21 | 2017-09-22 | A1117 | [7 empty] | 2j
| Av prince de Liège (N90) | Pont Grands malades | Réparation localisée | Circulation interdite sur le pont sens Jambes-Namur (2 X 2j.) + impact sur bretelle d'accès au pont (voir plan) | 2018-11-29 | 2018-12-21 | A1654 |  | com SPW relais Ville. Intervention légère peut-être mercredi 5/12 matin |  |  | Oui |  |  | 23j
| Av prince de Liège (N90) | Pont des Ardennes | Réparation localisée (joints) | Circulation sur 1 bande dans chaque sens hors HP | 2018-12-06 | 2018-12-06 | A1668 |  | Si com du SPW alors relais Ville | [5 empty] | 1j
| Av prince de Liège (N90) | Pont Grands malades | Réparation localisée | Circulation sur 1 bande | 2018-04-16 | 2018-05-21 | A467 |  | mieux signaler le dos d'âne | Mob -> SPW |  | Oui |  |  | 36j
| Av prince de Liège (N90) | Pont Grands Malades | Réfection voirie | Circulation sur 1 bande hors HP | 2017-10-16 | 2017-10-20 | A1220 | [7 empty] | 5j
| Av prince de Liège (N90) | Rue des Lévriers | Impétrants | Circulation alternée hors HP | 2018-01-15 | 2018-03-07 | A040 | [7 empty] | 52j
| Av prince de Liège (N90) | #ch de Liège (Jbes -> Andenne) | Réfection boucle détection | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-03-12 | 2018-03-30 | A280 - A336 - A378 | [5 empty] | de 9h à 15h30, sens Jambes - Andenne |  | 19j
| Av prince de Liège (N90) | Pont Grands malades | Intervention sur joint de dilatation | Déviation du sens Jambes-Bouge via pont des Ardennes | 2018-05-30 | 2018-05-30 | [8 empty] | 1j
| Av prince de Liège (N90) | av du Luxembourg (sens Erpent-Jbes) | Intervention sur pylône | Circulation sur 1 bande hors HP | 2019-05-29 | 2019-05-29 | A771 |  |  |  |  | Oui |  |  | 1j
| Av prince de Liège (N90) | Chaussée de Liège vers Andenne | Réfection voirie | Déviation via rue de Loyers et rue d'Andenne | 2020-06-01 | 2020-06-12 | A556 | [7 empty] | 12j
| Av prince de Liège (N90) | Chaussée de Liège (Brico) | Réalisation tourne-à-gauche | Circulation sur 1 bande dans chaque sens | 2020-07-01 | 2020-07-10 | A794 | [7 empty] | 10j
| Av prince de Liège (N90) | N90 ¦e¦ Thon et Brumagne | Réfection voirie | Circulation maintenue 1 bande/sens + fermeture possible de nuit Andenne -> Namur | 2020-09-28 | 2020-12-30 | A1244 |  |  | MOB |  | En attente |  |  | 94j
| Pénétrantes | Route de Hannut (N80) |  |  | 2017-08-24 | 2020-09-30 | [8 empty] | 1134j
| Route de Hannut (N80) | N80 - Rond-point sortie E411 | Aménagement définitif | Circulation sur 1 bande | 2018-07-30 | 2018-09-07 | A1051 + SPW (30/08) | [5 empty] | Du 28 au 29 et du 29 au 30 - fermeture totale entre 20h et 6h (à partir du double RP) |  | 40j
| Route de Hannut (N80) | N80 - Rond-point sortie E411 | Aménagement définitif | Circulation interdite de nuit (20h-6h) | 2018-09-04 | 2018-09-06 | SPW (30/08) | [7 empty] | 3j
| Route de Hannut (N80) | N80 - Boninne et Gelbressée | Réfection voirie | Circulation alternée hors HP (feux) | 2018-08-30 | 2018-08-31 | SPW | [7 empty] | 2j
| Route de Hannut (N80) | Av. Albert Ier # Bd Cauchy | Réfection voirie | Circulation sur 1 bande | 2017-08-24 | 2017-08-24 | A954 | [5 empty] | Circulation interdite sur tourne à gauche vers pont des Ardennes et tout droit vers place des Cadets |  | 1j
| Route de Hannut (N80) | Av. Albert Ier - traversée piétonne | Eclairage TP | Rétrecissement hors HP | 2017-08-24 | 2017-09-09 | A981 | [7 empty] | 17j
| Route de Hannut (N80) | Av. Albert Ier - traversée piétonne | Eclairage TP | Rétrecissement hors HP | 2017-09-29 | 2017-09-29 | A1142 | [7 empty] | 1j
| Route de Hannut (N80) | Av. Albert Ier - arrêt de bus | Egouttage | Circulation sur 1 bande hors HP | 2017-10-06 | 2017-10-13 | A1189 | [7 empty] | 8j
| Route de Hannut (N80) | Av. Ablert Ier (hteur n°10) | Impétrants | Rétrecissement hors HP | 2017-11-06 | 2017-11-22 | A1283 | [7 empty] | 17j
| Route de Hannut (N80) | Av. Albert Ier ¦e¦ RP et bretelle Beez | Balustres | Circulation sur 1 bande hors HP | 2017-12-11 | 2017-12-22 | A1483 | [7 empty] | 12j
| Route de Hannut (N80) | Av Albert 1er - vers Beez | remplacement balustrade | Circulation sur une bande hors HP | 2018-03-14 | 2018-03-23 | A298 |  | rappel des heures autorisées à l'entrepreneur | Police |  |  | Entre le rond-point et la sortie vers Beez et dans ce sens |  | 10j
| Route de Hannut (N80) | Av Albert 1er - vers Beez | remplacement balustrade | Circulation sur une bande hors HP | 2018-05-07 | 2018-05-11 | A618 | [5 empty] | Entre le rond-point et la sortie vers Beez et dans ce sens |  | 5j
| Route de Hannut (N80) | Av. Albert Ier ¦e¦ pont du Lux et CHR | Raclage/pose | Pose revêtement de nuit (maintien d'un sens vers l’hôpital) | 2019-06-18 | 2019-06-21 | A823+A876+A914 |  | Travaux de la 2de bande reporté à la semaine du 17/06 | DPS |  | Oui | Le vendredi 7 juin 2019, de 22h à 5h30 le lendemain, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits avenue Albert 1er, dans sa section comprise entre l'avenue Comte de Smet de Nayer et l'entrée du parking du CHR, côté Meuse. Du mercredi 12 au vendredi 14 juin 2019, de 20h à 5h30 les lendemains, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits avenue Albert 1er, dans sa section comprise entre le boulevard Cauchy et l'entrée du parking du CHR, côté CHR. Cette mesure ne concernant pas la section de voirie longeant les immeubles nos 53 à 161. Du jeudi 20 au vendredi 21 juin 2019, de 20h à 5h30 les lendemains, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits : - boulevard Isabelle Brunell; - avenue Fernand Golenvaux, dans sa section comprise entre le rond-point d'Harscamp et le n° 41. |  | 4j
| Route de Hannut (N80) | Bretelle ¦e¦ pont des GM et av. Champs Elysées | Réfection voirie | Fermeture hors HP (durant 1 jour) | 2019-05-27 | 2019-06-14 | A767 | [7 empty] | 19j
| Route de Hannut (N80) | Rue du longsart (à hauteur) | Réfection voirie | Une bande dans chaque sens | 2019-07-01 | 2019-07-05 | A969 | [5 empty] | Du mardi 2 au vendredi 5 juillet 2019, la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande dans chaque sens |  | 5j
| Route de Hannut (N80) | Av. Albert Ier n°60 | Nettoyage vitre | Circulation sur 1 bande hors HP (samedi) | 2020-01-18 | 2020-01-18 | A021 | [7 empty] | 1j
| Route de Hannut (N80) | Av. Albert Ier ¦e¦ rond-point et bd Cauchy | Eclairage | Circulation sur 1 bande | 2020-08-24 | 2020-08-28 | A993 | [7 empty] | 5j
| Route de Hannut (N80) | N80 ¦e¦ Av. Albert 1er et rue des Limites + bretelle pont Gds Malades | Raclage/pose | Circulation sur 1 bande (sortie de ville) Bretelle pont fermée | 2020-08-24 | 2020-08-28 | A1012 | [7 empty] | 5j
| Route de Hannut (N80) | Av. Albert Ier - tourne-à-droite vers Cauchy | Impétrants | Circulation interdite | 2020-09-08 | 2020-09-09 | A1089 | [7 empty] | 2j
| Route de Hannut (N80) | Av. Albert Ier n° 36-40 | STI - pose équipements | Circulation sur 1 bande hors HP | 2020-09-07 | 2020-09-30 | A1096 | [7 empty] | 24j
| Pénétrantes | Route Merveilleuse |  |  | 2018-03-05 | 2020-10-08 | [8 empty] | 949j
| Route Merveilleuse | Pont de Hollandais | réfection | Fermeture | 2020-04-20 |  |  |  | réunion ce 03/03 |  |  | Oui
| Route Merveilleuse | Esplanade | Déviation voirie | Déviation via Stade des jeux (sf 27/04) | 2018-04-16 | 2018-06-15 | A463 |  | préciser de laisser la voirie libre devant les gradins | police |  |  | !!! Xterra le 9/06 |  | 61j
| Route Merveilleuse | Route Merveilleuse | Sondage téléphérique | Circulation sur 1 bande | 2018-03-05 | 2018-03-07 | A254 | [7 empty] | 3j
| Route Merveilleuse | Route merveilleuse | Réfection | Circulation interdite à hteur du chantier | 2018-09-03 | 2018-09-08 | A1153 |  | Inversion des phases proposées par le service Citadelle visiblement pas prise en compte par l'entrepreneur (réunion sur place ce lu 3/9) Fin probable vendredi |  |  | Oui | - la voirie sera déclarée "voie sans issue" de part et d'autre du chantier; - la circulation des véhicules (excepté desserte locale) sera interdite aux plus de 3.5T; - le stationnement des véhicules sera interdit. |  | 6j
| Route Merveilleuse | Av. Jean 1er | Abattage/élagage | Voie sans issue de 9h à 18h | 2018-03-20 | 2018-03-30 | A349 | [5 empty] | avis riverain par entrepreneur |  | 11j
| Route Merveilleuse | Route Merveilleuse - à hteur tunnel ss gradins | Réparation localisée | Circulation alternée (feux) | 2018-11-21 | 2018-11-30 | A1627 | [7 empty] | 10j
| Route Merveilleuse | Pont des Hollandais | Fermeture |  | 2019-09-23 | 2019-10-28 | [8 empty] | 36j
| Route Merveilleuse | Route Merveilleuse - tronçon bas | Réfection voirie | Circulation alternée (feux) | 2020-04-27 | 2020-06-02 | A493 (revu du A444) + A503 |  | En cours |  |  |  | Phase 1 : à dater du présent arrêté et jusqu'au vendredi 29 mai 2020, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits sur son tronçon sous le pont des Hollandais et jusqu'audit pont; de la fin de la phase 1 au mardi 30 juin 2020, le stationnement des véhicules sera interdit et la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande, réglée par feux lumineux à décompte sur maximum 100m (maximum 250m durant le confinement) sur les autres tronçons. |  | 37j
| Route Merveilleuse | Pont des Hollandais | Réfection voirie | Circulation interdite (yc piéton/cycliste) | 2020-05-11 | 2020-07-08 | A504 |  | réouverture semaine du 06/07 |  |  | Oui | Du lundi 11 mai au mercredi 8 juillet 2020, route Merveilleuse : - la voirie sera déclarée "voie sans issue" de part et d'autre du pont des Hollandais; - le stationnement des véhicules sera interdit sur la moitié du parking sis en face de la parfumerie Delforge. |  | 59j
| Route Merveilleuse | Route merveilleuse | Montage d'une grue | Voie sans issue | 2019-01-14 | 2019-01-15 | A1767 | [5 empty] | Du lundi 14 au mardi 15 janvier 2019, la route Merveilleuse sera déclarée "voie sans issue" à hauteur du Fossé de Médiane sis entre Terra Nova et la parfumerie Delforge. |  | 2j
| Route Merveilleuse | Route Merveilleuse - tronçon haut | Réfection voirie | Circulation alternée (feux) | 2020-06-15 | 2020-07-12 | A720 |  | fin du chantier le 10/07 ? Com à prévoir qd chantier totalement fini (voir SPW) | SC |  | Oui |  |  | 28j
| Route Merveilleuse | Route Merveilleuse - tronçon bas | Réfection voirie | Circulation interdite | 2020-06-15 | 2020-07-12 | A635, A702, A720 |  | fin du chantier le 10/07 ? Com à prévoir qd chantier totalement fini (voir SPW) | SC |  | Oui | A dater du présent arrêté et jusqu'au dimanche 12 juillet 2020, route Merveilleuse, dans ses sections comprises entre : - l'avenue de la Plante et le pont des Hollandais : le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits; - le pont des Hollandais et l'esplanade : le stationnement des véhicules sera interdit et la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande, réglée par 2 jeux de feux lumineux à décompte sur maximum 100m chacun. |  | 28j
| Route Merveilleuse | Route Merveilleuse - 1er tournant | Réfection voirie | Circulation alternée (feux) | 2020-07-13 | 2020-08-31 | A881, A915, A961 |  | Demande de prolongation arrêté < 30/09 refusée. En attente d'un nouveau planning. |  |  | Oui | L'article 1 de l'arrêté 402/017/881 du 8 juillet 2020 est modifié comme suit : A dater du présent arrêté et jusqu'au dimanche 16 août 2020, route Merveilleuse : - la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande, réglée par feux lumineux à décompte, à hauteur des travaux sis à son premier tournant en venant de l'avenue de la Plante; - la circulation des véhicules de + de 7.5T sera interdite dans sa section comprise entre l'avenue de la Plante et le pont des Hollandais. L'arrêté 402/017/915 du 13 juillet 2020 est abrogé. A dater du présent arrêté et jusqu'au dimanche 9 août 2020, route Merveilleuse : - la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande, réglée par feux lumineux à décompte, à hauteur des travaux sis à son premier tournant en venant de l'avenue de la Plante; - la circulation des véhicules de + de 7.5T sera interdite dans sa section comprise entre l'avenue de la Plante et le pont des Hollandais. Du lundi 10 au lundi 31 août 2020, la circulation des véhicules sera interdite route Merveilleuse, dans sa section comprise entre l'avenue de la Plante et le pont des Hollandais. |  | 50j
| Route Merveilleuse | Esplanade | Stockage téléphérique | Stationnement et circulation interdite | 2020-09-14 | 2020-10-08 | A1117+A1192 | [7 empty] | 25j
| Route Merveilleuse | Citadelle | Héliportage pylones |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  |  | demander au SPW le panneau mobile d'info sur remorque | NS | ASAP | En attente |  |  | 1j
| Pénétrantes | Avenue Reine Elisabeth (Marche-l-D) |  |  | 2018-04-16 | 2020-05-20 | [8 empty] | 766j
| Avenue Reine Elisabeth (Marche-l-D) | N959 - Marche-les-Dames | Démolition bâtiment + élargissement voirie | Circulation alternée (feux) | 2018-04-16 | 2018-05-02 | A522 | [7 empty] | 17j
| Avenue Reine Elisabeth (Marche-l-D) | N959 - Marche-les-Dames | Démolition bâtiment + élargissement voirie | Fermeture + stationnement interdit | 2018-05-16 | 2018-06-01 | A522 + A678 |  | réouvert | Mob -> SPW |  | Oui | stationnement des véhicules sera interdit et la voirie sera déclarée "voie sans issue" de part et d'autre des travaux sis rue Roi Chevalier nos 16 – 17 |  | 17j
| Avenue Reine Elisabeth (Marche-l-D) | Beez - hauteur n°211 | Réfection voirie | Circulation alternée (feux) - 3j. | 2018-10-15 | 2018-11-15 | A1412 | [7 empty] | 32j
| Avenue Reine Elisabeth (Marche-l-D) | Beez - hteur n°20 et 30 | Raccordement gaz/élec | Circulation alternée hors HP (feux) | 2018-11-29 | 2018-11-29 | A1657 | [7 empty] | 1j
| Avenue Reine Elisabeth (Marche-l-D) | à hauteur du port de Beez | Réfection voirie | Circulation alternée (feux) | 2020-05-11 | 2020-05-20 | A501 | [7 empty] | 10j
| Pénétrantes | Axe F. Marchand - M. Gourdin |  |  | 2017-03-15 | 2020-11-10 | [8 empty] | 1337j
| Axe F. Marchand - M. Gourdin | Entre Antoine Nélis et Basse-Sambre | Réfection voirie | Fermeture | 2017-03-15 | 2017-05-20 | A247 | [5 empty] | Stationnement interdit et voie sans issue de part et d'autre chantier |  | 67j
| Axe F. Marchand - M. Gourdin | Rue Marcel Gourdin | Pose glissière | Circulation alternée hors HP (feux) | 2017-12-16 | 2017-12-22 | A1504 | [7 empty] | 7j
| Axe F. Marchand - M. Gourdin | Fond de Malonne | Pose de câbles | Circulation alternée (feux) | 2018-04-23 | 2018-05-11 |  |  | Ores | [5 empty] | 19j
| Axe F. Marchand - M. Gourdin | Fernand Marchand et Joseph Arnould | Raclage/pose | Circulation interdite | 2018-07-31 | 2018-08-20 | A1041 |  | Déviation? A vérifier sur place | [5 empty] | 21j
| Axe F. Marchand - M. Gourdin | Rue Salzinnes-les-Moulins, 99 | Raccordement gaz/élec | Circulation sur 1 bande hors HP | 2018-09-18 | 2018-10-01 | A1252 | [7 empty] | 14j
| Axe F. Marchand - M. Gourdin | Rue Armée Grouchy | Effondrement voirie | Circulation sur 1 bande | 2018-11-30 | 2018-12-14 | BEVP |  | Inspection camera le 11/12 + remblais par la suite |  |  | Oui |  |  | 15j
| Axe F. Marchand - M. Gourdin | Rue Fernand Marchand, 66 | Impétrants | Circulation sur 1 bande | 2019-02-27 | 2019-03-01 | A219 | [7 empty] | 3j
| Axe F. Marchand - M. Gourdin | Rue Salzinnes-les-Moulins | Raccordement égout | Circulation alternée hors HP (feux) | 2019-04-08 | 2019-04-26 | A409 | [7 empty] | 19j
| Axe F. Marchand - M. Gourdin | Rue Salzinnes-les-Moulins ¦e¦ Grouchy et n°133 | Mur Infrabel | Circulation alternée hors HP (feux) | 2020-09-10 | 2020-11-10 | A1104 |  | Point d'attention - L'entrepreneur n'a pas toujours respecté par le passé les arrêtés. | Police |  |  |  |  | 62j
| Pénétrantes | Route de Louvain-la-Neuve |  |  | 2018-10-03 | 2018-10-23 | [8 empty] | 21j
| Route de Louvain-la-Neuve | Berme centrale - Rhisnes | Aménagement terre-Plein | Circulation sur une seule bande (vers La Bruyère) | 2018-10-03 | 2018-10-23 | A1349+A1419+A1420 |  | Police passera sur place pour voir car entrée d'autoroute vers Mons fermée | Police |  | Oui |  |  | 21j
| Pénétrantes | Chaussée de Nivelles |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-08 | [8 empty] | 1j
| Chaussée de Nivelles | Carrefour avec la route des Isnes | Démontage grue | Voie sans issue de part et d'autre | 2019-03-08 | 2019-03-08 | A103 | [5 empty] | De 6h30 à 19h |  | 1j
|  | Autoroutes |  |  | 2017-03-26 | 2018-09-13 | [8 empty] | 537j
| Autoroutes | E411 |  |  | 2017-03-26 | 2018-09-13 | [8 empty] | 537j
| E411 | Beez -> Daussoulx | Réfection voirie | Fermeture 2 voies de gauche | 2018-05-12 | 2018-06-15 | SPW (24/05) |  |  |  |  | En attente |  |  | 35j
| E411 | Beez -> Daussoulx | Réfection voirie | Circulation sur 2 bandes | 2018-06-18 | 2018-07-21 | SPW (24/05) | [7 empty] | 34j
| E411 | Travaux dans l'échangeur n°13 | Réfection voirie | Uniquement en BAU | 2018-06-06 | 2018-07-19 | SPW (04/06) | [7 empty] | 44j
| E411 | Fermeture sortie 14 vers Bxl | Réfection voirie | Fermeture de 9h à 15h | 2018-06-26 | 2018-06-26 | SPW (22/06) | [7 empty] | 1j
| E411 | Fermeture demi échangeur n°14 | Réfection voirie | Fermeture accélération + décélération sens vers Bxl (de 9h à 5h) | 2018-06-27 | 2018-06-28 | SPW (22/06) | [7 empty] | 2j
| E411 | Fermeture demi échangeur n°13 | Réfection voirie | Fermeture accélération + décélération sens vers Bxl (de 9h à 5h) | 2018-06-28 | 2018-06-29 | SPW (22/06) | [7 empty] | 2j
| E411 | Fermeture demi échangeur n°14 | Réfection voirie | Fermeture accélération + décélération sens vers Bxl (de 20h à 5h) | 2018-07-02 | 2018-07-03 | SPW (22/06) | [7 empty] | 2j
| E411 | Fermeture demi échangeur n°13 | Réfection voirie | Fermeture accélération + décélération sens vers Bxl (de 20h à 5h) | 2018-07-03 | 2018-07-04 | SPW (22/06) | [7 empty] | 2j
| E411 | Fermeture demi échangeur n°14 | Réfection voirie | Fermeture accélération + décélération sens vers Bxl (de 9h à 20h) | 2018-07-05 | 2018-07-06 | SPW (22/06) | [7 empty] | 2j
| E411 | Daussoulx -> Beez | Réfection voirie |  | 2018-07-13 | 2018-09-13 | SPW (30/08) | [7 empty] | 63j
| E411 | Fermeture demi échangeur n°13 | Réfection voirie | Fermeture accélération + décélération sens vers Lux | 2018-08-30 | 2018-08-31 | SPW (30/08) | [7 empty] | 2j
| E411 | Fermeture demi échangeur n°14 | Réfection voirie + aménagement RP | Fermeture accélération + décélération sens vers Lux | 2018-08-29 | 2018-09-01 | SPW (24/08) | [7 empty] | 4j
| E411 | Echangeur Daussoulx Nam-Lg | Réfection voirie | Bretelle Namur-Lg fermée | 2017-03-26 | 2017-05-11 | SPW (27/05) | [7 empty] | 47j
| E411 | Echangeur Daussoulx Nam-Mons | Réfection voirie | Bretelle Namur-Mons fermée | 2017-05-30 | 2017-08-07 | SPW | [7 empty] | 70j
| Autoroutes | E42 |  |  | 2017-08-28 | 2018-08-17 | [8 empty] | 355j
| E42 | Andenne-Daussoulx | Mise à trois voies | 2x2 bandes maintenues | 2017-08-28 | 2018-08-17 | SPW | [7 empty] | 355j
|  | RAVeL |  |  | 2016-09-26 | 2021-06-18 | [8 empty] | 1727j
| RAVeL | RAVeL Sambre |  |  | 2016-09-26 | 2020-07-10 | [8 empty] | 1384j
| RAVeL Sambre | Passage sous Halle Al'chair | Rénovation bâtiment | Passage fermé aux cyclistes | 2016-09-26 | 2018-05-31 | Dba (mail 20/9) | [7 empty] | 613j
| RAVeL Sambre | Passerelle Salzinnes/Flawinne | Impétrants | Fermeture piétons/cyclistes |  |  | A264 | [5 empty] | Prolongation jusqu'au 15 février 2017
| RAVeL Sambre | Tunnel Hastedon (ss chemin de fer) | Embellissement | Fermeture piétons/cyclistes | 2018-05-28 | 2018-07-13 | A669 | [7 empty] | 47j
| RAVeL Sambre | Quai de l'Ecluse 1 | Pose de gaines | Fermeture piétons/cyclistes | 2019-08-12 | 2019-08-30 | A1111 | [5 empty] | Du lundi 12 au vendredi 30 août 2019 : - le stationnement des véhicules sera interdit, un cheminement piéton sera matérialisé et une bande de circulation de minimum 3m sera maintenue en permanence à hauteur des travaux sis rue Salzinnes les Moulins, des nos 7 à 109; - un cheminement piéton sera matérialisé et la voirie sera déclarée "voie sans issue" de part et d'autre des travaux sis quai de l'Ecluse n° 1 |  | 19j
| RAVeL Sambre | Quai de l'Ecluse - tunnel sous voie | Intervention urgente | Fermeture (passage cycliste possible) | 2020-06-23 | 2020-07-10 | [8 empty] | 18j
| RAVeL | RAVeL Meuse |  |  | 2017-03-01 | 2020-10-16 | [8 empty] | 1326j
| RAVeL Meuse | Wépion (entre M. Lecomte et Dachet) | Réfection Ravel | Déviation modes doux | 2017-03-01 | 2017-04-22 | A213 | [5 empty] | Circulation des piétons et des cyclistes interdite sur le Ravel le long de la ch. de Dinant |  | 53j
| RAVeL Meuse | Rue du Quai (Brasserie) | Raccordements gaz / élect | Circulation interdite | 2017-04-20 | 2017-04-26 | A428 | [7 empty] | 7j
| RAVeL Meuse | Wépion (entre rue du Barrage et Carrefour) | Egouttage | Fermeture piétons/cyclistes | 2017-10-02 | 2018-04-30 | SPW (+A047) |  | demande de brossage | Inasep | en ordre, passage hebdomadaire |  |  |  | 211j
| RAVeL Meuse | RAVeL - rive droite | Travaux passerelle | Fermeture | 2018-10-29 | 2019-05-31 | A1523+A144+A635 |  | Réouverture KO - courriel vers Franki + courrier conjoint (Bg + SPW) - dernier délai + 1 mois | N. Simon |  | Oui |  |  | 215j
| RAVeL Meuse | Rue Wasseiges (déviation RAVeL Jambes pour passerelle) | Réfection voirie | Fermeture (7h-17h30) | 2018-10-22 | 2018-12-21 | A1455+A1694 |  | voir si nécessité d'adapter la déviation du RAVeL. Entrepreneur doit laisser accès aux garages (riverains) voir arrêté | Mob |  | Oui |  |  | 61j
| RAVeL Meuse | Ravel rive droite, entre rue de Wasseiges et rue de la Croix Rouge | Construction passerelle | Fermeture piétons/cyclistes | 2019-09-30 | 2019-11-08 | A1429 + A1550 + A1667 |  | Com de réouverture (SC) part aujourd'hui | N.Simon vers SC |  | Oui |  |  | 40j
| RAVeL Meuse | Wépion (entre rue du Rivage et Pl Albert Ier) | Réfection Ravel | Fermeture piétons/cyclistes | 2019-09-30 | 2020-04-30 | A1426 + A1841 + A189 |  | réouverture possible ou pas? | Police prend contact avec responsable des travaux |  | Oui | - du vendredi 29 novembre 2019 au jeudi 30 avril 2020, à hauteur de l'avenue du Val d'Or jusqu'au n° 683 de la chaussée de Dinant; - du samedi 21 décembre 2019 au mardi 31 mars 2020, à hauteur de l'avenue du Val d'Or jusqu'à la place Albert 1er. Du lundi 10 février au vendredi 3 juillet 2020, la circulation des piétons et des cyclistes sera interdite Promenade de Meuse, dans sa section comprise entre la rue du Rivage et la place Albert 1er. |  | 214j
| RAVeL Meuse | Wépion (entre rue du Barrage et Pl Albert Ier) | Réfection Ravel | Fermeture piétons/cyclistes | 2020-02-10 | 2020-10-16 | A880 |  | com: SC. Prolongation d'arrêté? | Police + MOB |  |  | A dater du présent arrêté et jusqu'au vendredi 16 octobre 2020 : - la circulation des piétons et des cyclistes sera interdite Promenade de Meuse, dans sa section comprise entre la rue du Barrage et la place Albert 1er; - le stationnement des véhicules sera interdit : - rue des Granges, dans sa section comprise entre la rue Adrien de Prémorel et la Promenade de Meuse; - place Albert 1er, sur les emplacements sis longeant l'immeuble sis chaussée de Dinant n° 993, côté Promenade de Meuse. |  | 250j
|  | RAVeL sous le pont du Luxembourg (rive gauche) | Enduisage | Fermeture piétons/cyclistes | 2020-03-05 | 2020-05-29 | A338 |  | com SC + plan MOB |  |  | Oui |  |  | 86j
| RAVeL | RAVeL urbain |  |  | 2020-12-01 | 2021-06-18 | [8 empty] | 200j
| RAVeL urbain | Passerelle pont du Luxembourg | Passerelle | Rétrecissement hors HP ?? | 2020-12-01 | 2021-06-18 | Info SPW | [7 empty] | 200j